โครงการส่งเสริมการอ่าน

ฝ่ายวิชาการ

ก

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานโครงการส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในด้านความคิดสร้างสรรค์และรักการเรียนรู้มากขึ้น จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่าน ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับศักยภาพทางการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกของสถานที่ในการจัดโครงการขอขอบพระคุณผู้อำนวยการที่ส่งเสริมสนับสนุนคอยให้คำแนะนำด้านการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สารบัญ

เรื่อง										           หน้า

คำนำ											   ก

สารบัญ										              ข

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการอ่าน                                                                         1-5

ภาคผนวก                                                                                                      6
	  - รายการสรุปโครงการส่งเสริมการอ่าน	                                                       7-9
            - แผนงานโครงการส่งเสริมการอ่าน                                                              11-27

- ภาคผนวกรูปภาพโครงการส่งเสริมการอ่าน                                                   28-38

1

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ปีการศึกษา  2567

***********************************************************************************************

ลำดับที่ 	    7     	ปีการศึกษา      	2567

ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมการอ่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิชาการ   		  ฝ่าย	ปฐมวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่  2,5,7	  กลยุทธ์ข้อที่  1,4,8,9,13

เป้าหมายข้อที่ 2,4,7

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   1 	 ประเด็นที่      1.3 ,1.4

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    1                  ตัวบ่งชี้ที่        1.2,1.3,1.4

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   	2,3

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ 	1. นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ	ปีการศึกษา 2567

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน

1.3 เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน

2. เป้าหมาย

2.1เชิงปริมาณ

เด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน คิดเป็นร้อยละ90

2.2 เชิงคุณภาพ

2.2.1 เด็กปฐมวัย มีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2.2 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน

2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.2 เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านทุกวัน วันละ5นาที คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.3 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.4 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 90

2

3. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

การดำเนินงานมีการเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูง  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  มีการประชุมวางแผน  เพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัดอบรม  จัดอบรมในวันเวลาที่กำหนด  และได้สรุปผลการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ขั้นวางแผน (P: Plan)

1.1 ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม

1.3 ติดต่อประสานงานครูระดับปฐมวัย

2. ขั้นดำเนินการ (D: Do)

(กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

3. ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(กิจกรรมอ่าน 5 นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมอ่าน 5 นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

3. ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(กิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้

3. ดำเนินงานกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(กิจกรรมต้นไม้พูดได้)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการกิจกรรมต้นไม้พูดได้

3. ดำเนินงานกิจกรรมต้นไม้พูดได้

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : Check)

3.1 ติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3.2 ติดตามตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

3

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : Act)

4.1 ประชุมสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา2568

4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร

5. ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ  (A: Achievement)

1. รายงานผลการดำเนินการ บนสารสนเทศเว็บไซต์ โรงเรียน

4. งบประมาณ

ตั้งไว้  1,575  บาท 	จ่ายจริง  -  บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1  เครื่องมือ

วิธีการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

การเรียนรู้ครูมืออาชีพแบบ Active Learning  โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

6.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6.1.2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

6.1.3 แบบบันทึกการยืมหนังสือ

6.2  วิธีติดตาม

6.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

6.1.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.3 แหล่งข้อมูล (ในภาคผนวก)

6.3.1 แบบบันทึกการยืมหนังสือ

7. สรุปผลการดำเนินงาน

| ที่ | ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 90 |  |  | จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการดำเนินงานด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย นักเรียนมีความพึงพอในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย94.27 ร้อยละ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ |

| ที่ | ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 2 | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านทุกวัน วันละ5นาที คิดเป็นร้อยละ 90 |  |  | จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการดำเนินงานด้านการการอ่านทุกวัน วันละ5นาที นักเรียนมีความพึงพอในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย95.15 ร้อยละ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ |
| 3 | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 90 |  |  | จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการดำเนินงานด้านการอ่าน ผ่านตะกร้าแห่งความรู้ นักเรียนมีความพึงพอในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย96.25 ร้อยละ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ |
| 4 | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 90 |  |  | จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการดำเนินงานด้านการผ่านกิจกรรมต้นไม้พูดได้ นักเรียนมีความพึงพอในการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย96.91 ร้อยละ บรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ |

4

4

8. สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้

1. ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การจัดโครงการส่งเสริมการอ่านดีมาก

3. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติโครงการส่งเสริมการอ่าน

8.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้

1.  การจัดทำสื่อยังไม่หลากหลาย

8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านครูควรมีสื่อและมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจเด็ก เพื่อให้เด็กสนใจโครงการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น

ผู้เสนอ                                                           ผู้พิจารณา

5

…………………………………………                                   …………………………………………

(นางสาววราภรณ์   แสงน้ำ)                                       (นางธัญลักษณ์   แก้วอำไพ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

5

สรุปผลการพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….

(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ)

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

6

ภาคผนวก

7

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

| ลำดับ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | นักเรียนที่เข้าร่วม | ร้อยละ | นักเรียนที่ไม่เข้าร่วม | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อนุบาล 1/1 | 34 | 33 | 97.05 | 1 | 2.94 |  |
| 2 | อนุบาล 1/2 | 29 | 27 | 93.10 | 2 | 6.90 |  |
| 3 | อนุบาล 1/3 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.22 |  |
| 4 | อนุบาล 1/4 | 22 | 18 | 81.81 | 4 | 18.18 |  |
| 5 | อนุบาล 2/1 | 30 | 29 | 96.66 | 1 | 3.33 |  |
| 6 | อนุบาล 2/2 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |  |
| 7 | อนุบาล 2/3 | 22 | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 |  |
| 8 | อนุบาล 2/4 | 39 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 |  |
| 9 | อนุบาล 2/5 | 38 | 37 | 97.37 | 1 | 2.63 |  |
| 10 | อนุบาล 3/1 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.23 |  |
| 11 | อนุบาล 3/2 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 |  |
| 12 | อนุบาล 3/3 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |  |
| 13 | อนุบาล 3/4 | 30 | 27 | 90 | 3 | 10 |  |
| 14 | อนุบาล 3/5 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.66 |  |
| 15 | อนุบาล 3/6 | 28 | 26 | 92.86 | 2 | 7.14 |  |
| รวม |  | 454 | 428 |  | 26 |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ |  | 100 | 94.27 |  | 5.72 |  |  |

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสรุปได้ดังนี้

เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 94.27 และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 5.72

8

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

| ลำดับ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | นักเรียนที่เข้าร่วม | ร้อยละ | นักเรียนที่ไม่เข้าร่วม | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อนุบาล 1/1 | 34 | 32 | 94.11 | 2 | 5.88 |  |
| 2 | อนุบาล 1/2 | 29 | 27 | 93.10 | 2 | 6.90 |  |
| 3 | อนุบาล 1/3 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.22 |  |
| 4 | อนุบาล 1/4 | 22 | 20 | 90.90 | 2 | 9.09 |  |
| 5 | อนุบาล 2/1 | 30 | 29 | 96.66 | 1 | 3.33 |  |
| 6 | อนุบาล 2/2 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |  |
| 7 | อนุบาล 2/3 | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.54 |  |
| 8 | อนุบาล 2/4 | 39 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 |  |
| 9 | อนุบาล 2/5 | 38 | 37 | 97.37 | 1 | 2.63 |  |
| 10 | อนุบาล 3/1 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.23 |  |
| 11 | อนุบาล 3/2 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 |  |
| 12 | อนุบาล 3/3 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |  |
| 13 | อนุบาล 3/4 | 30 | 28 | 93.33 | 2 | 6.66 |  |
| 14 | อนุบาล 3/5 | 30 | 29 | 96.66 | 1 | 3.33 |  |
| 15 | อนุบาล 3/6 | 28 | 26 | 92.86 | 2 | 7.14 |  |
| รวม |  | 454 | 432 |  | 22 |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ |  | 100 | 95.15 |  | 4.84 |  |  |

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิตโดยสรุปได้ดังนี้

เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิตคิดเป็นร้อยละ 95.15 และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิตคิดเป็นร้อยละ 4.84

9

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้

| ลำดับ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | นักเรียนที่เข้าร่วม | ร้อยละ | นักเรียนที่ไม่เข้าร่วม | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อนุบาล 1/1 | 34 | 34 | 100 | - | - |  |
| 2 | อนุบาล 1/2 | 29 | 27 | 93.10 | 2 | 6.89 |  |
| 3 | อนุบาล 1/3 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.22 |  |
| 4 | อนุบาล 1/4 | 22 | 19 | 86.36 | 3 | 13.63 |  |
| 5 | อนุบาล 2/1 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 6 | อนุบาล 2/2 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 |  |
| 7 | อนุบาล 2/3 | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.54 |  |
| 8 | อนุบาล 2/4 | 39 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 |  |
| 9 | อนุบาล 2/5 | 38 | 36 | 94.74 | 2 | 5.26 |  |
| 10 | อนุบาล 3/1 | 31 | 29 | 93.55 | 2 | 6.45 |  |
| 11 | อนุบาล 3/2 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 12 | อนุบาล 3/3 | 30 | 29 | 96.66 | 1 | 3.33 |  |
| 13 | อนุบาล 3/4 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 |  |
| 14 | อนุบาล 3/5 | 30 | 28 |  | 2 | - |  |
| 15 | อนุบาล 3/6 | 28 | 26 | 92.86 | 2 | 7.14 |  |
| รวม |  | 454 | 437 |  | 17 |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ |  | 100 | 96.25 |  | 3.74 |  |  |

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้โดยสรุปได้ดังนี้

เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.25และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 3.74

10

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต้นไม้พูดได้

| ลำดับ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | นักเรียนที่เข้าร่วม | ร้อยละ | นักเรียนที่ไม่เข้าร่วม | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อนุบาล 1/1 | 34 | 34 | 100 | - | - |  |
| 2 | อนุบาล 1/2 | 29 | 28 | 96.55 | 1 | 3.44 |  |
| 3 | อนุบาล 1/3 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.22 |  |
| 4 | อนุบาล 1/4 | 22 | 18 | 81.81 | 4 | 18.18 |  |
| 5 | อนุบาล 2/1 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 6 | อนุบาล 2/2 | 30 | 29 | 96.66 | 1 | 3.33 |  |
| 7 | อนุบาล 2/3 | 22 | 22 | 100 | - | - |  |
| 8 | อนุบาล 2/4 | 39 | 36 | 92.30 | 3 | 7.69 |  |
| 9 | อนุบาล 2/5 | 38 | 36 | 94.73 | 2 | 5.25 |  |
| 10 | อนุบาล 3/1 | 31 | 31 | 100 | - | - |  |
| 11 | อนุบาล 3/2 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 12 | อนุบาล 3/3 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 13 | อนุบาล 3/4 | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 3.33 |  |
| 14 | อนุบาล 3/5 | 30 | 30 | 100 | - | - |  |
| 15 | อนุบาล 3/6 | 28 | 27 | 96.42 | 1 | 3.57 |  |
| รวม |  | 454 | 440 |  | 14 |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ |  | 100 | 96.91 |  | 3.03 |  |  |

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีโดยสรุปได้ดังนี้

เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 96.91และเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 3.03

11

แผนงาน

โครงการส่งเสริมการอ่าน

12

ลำดับที่ 	    7     	ปีการศึกษา      	2567

ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมการอ่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิชาการ   		  ฝ่าย	ปฐมวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่  2,5,7	  กลยุทธ์ข้อที่  1,4,8,9,13        เป้าหมายข้อที่ 2,4,7

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   1 	 ประเด็นที่      1.3 ,1.4

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    1                  ตัวบ่งชี้ที่        1.2,1.3,1.4

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   	2,3

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว  จึงเป็นเหตุให้มีโครงการส่งเสริมการอ่านขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และการดำรงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้านของเด็กปฐมวัยทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำให้มีโครงการส่งเสริมการอ่านขึ้น

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน

13

3. เป้าหมาย

3.1เชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน คิดเป็นร้อยละ90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กปฐมวัย มีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2.2 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ90

3.3.2 เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านทุกวัน วันละ5นาที คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.3 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.4 เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	1,575	    บาท    	4.2 งบโครงการเรียนฟรี  	   -	    บาท

4.3งบจัดหา  	      -		    บาท

รวมเป็นเงิน    1,575      บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6.2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

6.3 แบบบันทึกการยืมหนังสือ

14

7.รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐาน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย | 1 | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ | 100 |
| 2 | อ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต | 1 | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ | 100 |
| 3 | ตะกร้าแห่งความรู้ | 1 | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ | 100 |
| 4 | ต้นไม้พูดได้ | 1 | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ | 1,275 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย | เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 90 | - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม -- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| อ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านทุกวัน วันละ5นาที คิดเป็นร้อยละ 90 | - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการยืมหนังสือ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| ตะกร้าแห่งความรู้ | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านตะกร้าแห่งความรู้ คิดเป็นร้อยละ 90 | - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| ต้นไม้พูดได้ | เด็กปฐมวัย มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน ผ่านกิจกรรมต้นไม้พูดได้ คิดเป็นร้อยละ 90 | - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |

15

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เด็กปฐมวัยมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน

9.2 เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่าน เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

16

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม               ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย

โครงการ               ส่งเสริมการอ่าน

เป้าหมาย               2,4,7

กลยุทธ์                   1,4,8,9,13

ระยะเวลาดำเนินงาน   มิถุนายน -ธันวาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ        นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1.3 ติดต่อประสานงานครูระดับปฐมวัย | พฤษภาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) (กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 2.3 ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 2.3.1 อ่านหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนทุกวัน 2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 3.2 ติดตามตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย | มกราคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 ประชุมสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา2568 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ -เว็บไซต์โรงเรียน -facebook | มีนาคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |

17

18

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

ฝ่าย   วิชาการระดับปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาท) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	100		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวเป็นเงิน .....................100.................  บาท

19

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม                อ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

โครงการ               ส่งเสริมการอ่าน

เป้าหมาย               2,4,7

กลยุทธ์                  1,4,8,9,13

ระยะเวลาดำเนินงาน   มิถุนายน -ธันวาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ        นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1.3 ติดต่อประสานงานครูระดับปฐมวัย | พฤษภาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) (กิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต 2.3 ดำเนินงานกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต 2.3.1 อ่านหนังสือตามมุมหนังสือของห้องเรียนทุกวัน วันละ5นาที 2.3.2 ยืมหนังสือในห้องพหุปัญญา กลับไปอ่านที่บ้าน 2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต 3.2ติดตามตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต | มกราคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1ประชุมสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต 4.2นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา2568 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ -เว็บไซต์โรงเรียน -facebook | มีนาคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |

20

21

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   กิจกรรมอ่าน5นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

ฝ่าย   วิชาการระดับปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาท) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	100		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวเป็นเงิน .....................100.................  บาท

22

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม               ตะกร้าแห่งความรู้

โครงการ               ส่งเสริมการอ่าน

เป้าหมาย               2,4,7

กลยุทธ์                  1,4,8,9,13

ระยะเวลาดำเนินงาน   มิถุนายน -ธันวาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ        นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1.3 ติดต่อประสานงานครูระดับปฐมวัย | พฤษภาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) (กิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 2.3 ดำเนินงานกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 2.3.1อ่านหนังสือจากตะกร้าทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ 2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 3.2ติดตามตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ | มกราคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1ประชุมสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้ 4.2นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา2568 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ -เว็บไซต์โรงเรียน -facebook | มีนาคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |

23

24

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   ตะกร้าแห่งความรู้

ฝ่าย   วิชาการระดับปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาท) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	100		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวเป็นเงิน .....................100.................  บาท

25

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม               ต้นไม้พูดได้

โครงการ               ส่งเสริมการอ่าน

เป้าหมาย               2,4,7

กลยุทธ์                  1,4,8,9,13

ระยะเวลาดำเนินงาน   มิถุนายน -ธันวาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ        นางสาววราภรณ์  แสงน้ำ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1.3 ติดต่อประสานงานครูระดับปฐมวัย | พฤษภาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) (กิจกรรมต้นไม้พูดได้) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 2.3 ดำเนินงานกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 2.3.1 อ่านบัตรคำที่ติดไว้ตามต้นไม้ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | มิถุนายน -ธันวาคม 2567 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตามตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 3.2ติดตามตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ | มกราคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1ประชุมสรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ 4.2นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา2568 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | กุมภาพันธ์ 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ -เว็บไซต์โรงเรียน -facebook | มีนาคม 2568 | นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ |

26

27

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   ต้นไม้พูดได้

ฝ่าย   วิชาการระดับปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | หมึกเครื่องปริ้น | Canon | 250 |  | 4 | 1,000 |  |  |
| 2 | พลาสติกเคลือบบัตรคำ | 125 ไมครอน | 275 |  | 1 | 275 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) |  |  |  |  |  | 1,275 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	1,275		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวเป็นเงิน .................... 1,275.................  บาท

28

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม

29

ภาพกิจกรรมอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(กิจกรรมอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทุกวันที่ห้องเรียน)

เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในห้องเรียน

เด็กๆตั้งใจอ่านหนังสือ

30

เด็กอ่านหนังสือภาษาไทยในห้องเรียน

เด็กๆอ่านพยัญชนะไทย

31

ภาพกิจกรรมอ่าน 5 นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิต

(กิจกรรมอ่าน 5 นาที ลูกสมองดีตลอดชีวิตจัดทุกวันที่ห้องเรียนและห้องพหุปัญญา)

เด็กอ่านหนังสือนิทานที่ห้องพหุปัญญา

เด็กอ่านหนังสือนิทานจากภาพเป็นการส่งเสริมจินตนาการของเด็ก

32

เด็กๆเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเอง

เด็กๆอ่านหนังสือตามมุมหนังสือ

33

ภาพกิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้

(กิจกรรมตะกร้าแห่งความรู้จัดทุกวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

เด็กๆอ่านบัตรคำ

เด็กๆอ่านหนังสือนิทานจากตะกร้าแห่งความรู้

34

เด็กอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรคำ

เด็กอ่านคำศัพท์ภาษาจีน

35

ภาพกิจกรรมต้นไม้พูดได้

(กิจกรรมต้นไม้พูดได้จัดทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี)

คุณครูพาเด็กๆอ่านหนังสือ

36

ตัวแทนพาเพื่อนอ่านบัตรภาพพยัญชนะ

การประเมินด้านการอ่าน

ประเมินการอ่านภาษาไทย

ประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ

37

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธง

ครูพาเด็กๆอ่านพยัญชนะไทยจากบัตรภาพ

เด็กๆพาเพื่อนอ่านสระจากบัตรคำ

38

เด็กๆอ่านสระจากบัตรคำ

เด็กๆมีความสุขในการเข้าร่วมโครงการ