ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา และบุคลากร

ก

คำชี้แจง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งความจำเป็นในการจัดทำแผน การจัดทำแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลสำเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม      จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามปรัชญา   วิสัยทัศน์   เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดเอาไว้ ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ         เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้   เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า    เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะทราบว่าใครจะต้องทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร  เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี    เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนวิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เปูาหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) คือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School) จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขึ้น

ขอขอบพระคุณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดจนแนวทางปรับปรุงแผนงาน  กิจกรรม โครงการ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สมบูรณ์  หวังว่าแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้การทำงานมีจุดหมายที่ชัดเจนและทำให้การดำเนินการของทุกฝ่ายประสบความสำเร็จและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

12 เมษายน 2567

ข

สารบัญ

หน้า

| คำชี้แจง สารบัญ |  | ก ข |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลทั่วไป.................................................................................................................... | 1 |  |
|  | ตราสัญลักษณ์ .............................................................................................................. ประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์....................................................................................... สภาพพื้นที่................................................................................................................... อัตลักษณ์โรงเรียน ....................................................................................................... เกียรติประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์............................................................................. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567................................... ข้อมูลนักเรียน.............................................................................................................. ข้อมูลอาคารและสถานที่.............................................................................................. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม .......................................................................................... โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา.................................................................................... | 2 3 8 9 10 13 14 18 25 26 |  |
| ส่วนที่ 2 | ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ......................................................................................... | 29 |  |
| ส่วนที่ 3 | แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567............................................. | 33 |  |
|  | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567.............................................. |  | 34 |  |
|  | โครงการวิจ้ยสถานศึกษา ............................................................................................ |  | 41 |  |
|  | โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567..................................................... |  | 52 |  |
|  | โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร |  | 66 |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์.............................................. โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีการศึกษา 2567........................................... โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ........................................................ โครงการจัดบอร์ดทำเนียบครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2567................................... โครงการอบรมปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนในสังกันสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567.............................................................................................. |  | 86 109 116 166 174 |  |
| ส่วนที่ 4 | สรุปงบประมาณ ปีการศึกษา 2567…………................................................................ |  | 181 |  |

ส่วนที่

1

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชื่อภาษาอังกฤษ	Marie Anusorn School

อักษรย่อ	ม.ส.

เปิดสอนระดับ	ปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สังกัด		สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่ตั้ง	100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์ - บรบือ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทร 044-611-980 , 044-612-247

เว็บไซต์		http://www.ms.ac.th

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ทุกด้าน” การศึกษาพัฒนาคน  พัฒนาชาติ  การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดี่ยวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี  มีการฝึกจิตให้เป็นคนดี  จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง   (มล.ปิ่น  มาลากุล)   การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลทุกด้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนที่เป็นบุคคลครบทุกมิติ (Wholistic)  เป็นการมองคนทุกมิติของชีวิต  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การตัดสินใจ   ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งสูงสุด  กับเพื่อนบ้าน  สังคมกับธรรมชาติ  โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง  ในทุกมิติถ้าเรามองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนที่ผ่าน ๆ มา  เราได้มองคนสมองโต  คนเก่ง  แต่จิตใจคับแคบ  เห็นแก่ตัว

สีประจำโรงเรียน (ฟ้า-ขาว)

ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต

ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ต้นราชพฤกษ์)

ต้นราชพฤกษ์สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็งมั่นคง และอ่อนหวาน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน (ดอกราชพฤกษ์)

ธรรมชาติของดอกราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอกในย่านฤดูร้อน เปรียบเสมือน ความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติอีกด้วยด้วย

ประวัติของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดตามแนวนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล

ใน ปี พ.ศ.2524 บาทหลวงพเยาว์  มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียน โดยมอบหมายให้บาทหลวงวิโรจน์  สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และได้สำรวจหาทำเลที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนบนที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน ทำการสร้างอาคารคอนกรีตสองชั้นเป็นอาคารเรียนหลังแรก มีห้องเรียน 7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 36  เมตร 1 หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์” ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีบาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 234 คน จำนวนครู 11 คน การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา

ในปี พ.ศ.2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้ขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 36 ไร่ 3  งาน 3 ตารางวา จึงได้ทำการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง สูง 4 ชั้น และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์”

ในปีการศึกษา 2527 พร้อมกับได้รับอนุญาตให้เปิดใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ทำการสอน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 435 คน ครู 18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไปประจำที่จังหวัดปราจีนบุรีและบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาทำหน้าที่แทนชั่วคราวประมาณ 2 เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวงบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ทำหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่

ในปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ในสมัยนั้น การบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็น พลเมืองดีของชาติ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ “เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 462 คน มีครู 20 คน

ในปีการศึกษา 2529 มีนักเรียน 522 คน ครู 21 คน 17

ในปีการศึกษา 2530 มีนักเรียน 628 คน ครู 27 คน

ในปีการศึกษา 2531 มีนักเรียน 850 คน ครู 30 คน

ในปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 955 คน ครู 33 คน

ในปีการศึกษา 2533 ซิสเตอร์มลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,150 คน ครู 42 คน

ในปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน

ในปีการศึกษา 2535 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,220 คน ครู 42 คน และครูพี่เลี้ยง 2 คน

ในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 1,254 คน ครู 46 คน

ในปีการศึกษา 2537 มีนักเรียน 1,318 คน ครู 50 คน

ในปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 1,378 คน ครู 52 คน

ในปีการศึกษา 2539 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้สร้างอาคาร เรียนหลังใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียน ขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,387 คน ครู 57 คน มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่

ในปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,419 คน ครู 63 คน

ในปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 1,460 คน ครู 62 คน

ในปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ได้ย้ายกลับเข้ามารับหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 มีนักเรียน 1,640 คน ครู 67คน

ในปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 1,861 คน ครู 73 คน

ในปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 2,005 คน ครู 74 คน และต่อมาบาทหลวงสุข ศรจันทร์ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้นเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในปีการศึกษา 2545 ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งชื่ออาคารว่าอาคาร    ยออากิม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,125 คน ครู 91 คน

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยดีตลอดมา โดยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน บาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่

ในปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพื้นที่เดิม 36 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพาราตั้งอยู่ที่ บ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,762 คน ครู 111 คน บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ขึ้น แทนวัดหลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพื่อรับรองคริสตชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,2005 คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550

ในปีการศึกษา 2552- 2560บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้สร้างอาคาร เมรีโดม อาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทำกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จำนวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการเช่น บัตรประจำตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตรฝากธนาคารออนไลน์ เป็นต้น

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง”

ในปีการศึกษา 2559 ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์-อนุสรณ์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,255 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 180 คน

ในปีการศึกษา 2561-2565 บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา รับตำแหน่งผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงามรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,153 คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 179 คน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสระว่ายน้ำขนาด ยาว 25 เมตร กว้าง 12.50 เมตร และสระขนาดเล็ก ยาว 6.00 เมตร กว้าง 12.50 เมตร โดยมีพื้นที่โดยรวม 1,200 ตารางเมตร นอกจากนี้ได้มีดำเนินการจัดซื้อรถหกล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ต่อหลังคา ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก และระบบป้องกันความปลอดภัยภายในรถ ความยาว 6 เมตร จำนวน 5แรงม้า

ในปีการศึกษา 2566 บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ   ได้ย้ายรับตำแหน่งผู้ทำแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยมีซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,795 คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 192 คน

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้านการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป

\

ที่ตั้งและแผนที่เดินทาง

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนเมือง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ บ้านยายอ่อน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

- ทิศใต้ ทางรถไฟ (โรงแรมเทพนคร)

- ทิศตะวันออก ถนนบุรีรัมย์ – สตึก

- ทิศตะวันตก บ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพพื้นที่

เป็นที่ราบอยู่ชานเมืองบุรีรัมย์ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และเกษตรกรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

รักเมตตา

รักตนเอง รักผู้อื่น รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติเสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย

ซื่อสัตย์

ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

กตัญญู

เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติธรรมชาติมีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน

อยู่อย่าง พอเพียง

พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์

เกียรติประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ปีการศึกษา 2533 	ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ระดับส่วนภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2542 	ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2542 	เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2543 	ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2543 	ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากเขตการศึกษา 11

ปีการศึกษา 2543-2547	เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2543 	เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2545 	เป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับเขตการศึกษา 11

ปีการศึกษา 2545 	ผ่านการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

ปีการศึกษา 2546 	เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2547 	เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ต้นแบบระดับอำเภอ ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2554 	เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยได้ยอดเยี่ยม จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2555 	ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2556	ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจาก เขตตรวจราชการที่ 5

ปีการศึกษา 2556 	ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559 	เป็นสถานศึกษาได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม จากการทดสอบทางการศึกษา O-NETระดับมัธยมศึกษา จากสังฆมณฑลนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2558 	ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559 	ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559 	ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2560 	ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2560 	ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทกลุ่มบุคคล

ปีการศึกษา 2560 	ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทเยาวชน “เด็กชายธีรภัทร์ สีโท”

ปีการศึกษา 2560 	ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา      “ในงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ระดับชาติ จากศูนย์คุณธรรม ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2561 	ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วมเสาวนาวินัยสร้างชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2561 	ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วมเสาวนาวินัยสร้างชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2561 	ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2562 	ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ของศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน จำกัด

ปีการศึกษา 2562 	ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน

ปีการศึกษา 2563 	ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2563 	ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้ง 2 ระดับการศึกษา คือระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2564 	รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จากสังฆมลฑลนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2565	ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ “โรงเรียน

คุณธรรมต้นแบบ”  จากศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2565 	ได้รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการการแข่งขันทักษะ

วิชาการโรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา  2565	ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมอวอร์ด (Moral Awards 2021)

จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2565	ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565 จาก

คณะกรรมการวุฒิสภา “คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม

ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา”

ปีการศึกษา  2565	ได้รับเกียรติบัตรในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรม จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2565	ได้รับรางวัลให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ (นำร่อง) หลักสูตรการป้องกันการ

ทุจริต  จากกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลนักเรียน

- เขตพื้นที่บริการมี  7  อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอห้วยราช  อำเภอสตึก

อำเภอคูเมือง  อำเภอบ้านด่าน  อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอกระสัง

- จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,785 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  รายละเอียดตามตาราง

| ช่วงชั้น/ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน ปีกการศึกษา 2566 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง | รวม |
| ระดับเตรียมอนุบาล | 25 | 25 | 50 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | 58 | 55 | 113 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 83 | 78 | 161 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 77 | 109 | 186 |
| รวมระดับปฐมวัย | 243 | 267 | 510 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 136 | 156 | 292 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 148 | 150 | 298 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 141 | 137 | 278 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) | 425 | 443 | 868 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 171 | 138 | 309 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 170 | 175 | 345 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 168 | 179 | 347 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) | 509 | 492 | 1,001 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 80 | 78 | 158 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 70 | 65 | 135 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 53 | 113 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | 210 | 196 | 406 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,387 | 1,398 | 2,785 |

ตารางการแสดงเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564-2566

| ช่วงชั้น/ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน 2564-2566 | จำนวนนักเรียน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 |
| ระดับเตรียมอนุบาล | 2, 2, 2 | 39 | 33 | 50 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | 6, 6, 6 | 134 | 117 | 113 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 8, 7, 7 | 196 | 161 | 161 |
| ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 8, 7, 7 | 243 | 193 | 186 |
| รวมระดับปฐมวัย | 22, 20, 20 | 573 | 471 | 510 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 9, 9, 9 | 284 | 281 | 292 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 9, 9, 9 | 305 | 276 | 298 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 9, 9, 9 | 339 | 298 | 278 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) | 27, 27, 27 | 928 | 855 | 868 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 9, 9, 9 | 344 | 339 | 309 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 9, 9, 9 | 339 | 345 | 345 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 9, 9, 9 | 335 | 337 | 347 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) | 27, 27, 27 | 1,018 | 1,021 | 1,001 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4, 4, 4 | 130 | 140 | 158 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4, 4, 4 | 111 | 124 | 135 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4, 4, 4 | 105 | 110 | 113 |
| รวม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | 12, 12, 12 | 346 | 374 | 406 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 2,904 | 2,754 | 2,785 |

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี)

3. จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,785 คน  คิดเป็นร้อยละ  100

4. จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  2,785 คน

คิดเป็นร้อยละ 100

5. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  	-   คน  	คิดเป็นร้อยละ  -

6. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ               -   คน  	คิดเป็นร้อยละ  -

7. จำนวนนักเรียนซ้ำชั้น    			-   คน  	คิดเป็นร้อยละ  -

8. จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

อนุบาล 3				186  คน  คิดเป็นร้อยละ 100

ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน		347  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

มัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน		113  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

9. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 16

10. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเท่ากับ 1 : 32 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  การสื่อสารและการคิดคํานวณตาม

เกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

2) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100    ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100   ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100    ได้ผล ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดพบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100	 ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100    ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100	    ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพดีเลิศ

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   100    ได้ผลการประเมินระดับ ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ข้อมูลอาคารและสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 54 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.5  แสดงรายชื่อแบบอาคาร ภายในบริเวณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

| หลังที่ | ชื่ออาคาร | ลักษณะอาคาร | สภาพ | การจัดสรรห้อง |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เรียน | พิเศษ | บริการ |  |
| 1 | อาคาร ดอมินิค | ตึก | ดี | 8 | - | 4 | 12 |
| 2 | อาคาร นิโคลัส | ตึก | ดี | 3 | 6 | - | 9 |
| 3 | อาคาร โจเซฟ | ตึก | ดี | 31 | - | 1 | 32 |
| 4 | อาคาร จอนห์ปอล1 | ตึก | ดี | 18 | 1 | - | 19 |
| 5 | อาคารจอนห์ปอล2 | ตึก | ดี | 3 | - | - | 3 |
| 6 | อาคารเบเนดิ๊ก | ตึก | ดี | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 7 | อาคาร แมรี่โดม | ตึก | ดี | - | 4 | 8 | 12 |
| 8 | อาคาร บูรณาการ | ตึก | ดี | 5 | 1 | - | 6 |
| 9 | หอประชุมวันทามารีย์ | ตึก | ดี | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | บ้านพักผู้อำนวยการ | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 11 | บ้านพักผู้จัดการ | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 12 | บ้านพักคนงาน | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 13 | บ้านพักพนักงาน | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 14 | โรงซ่อม | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 15 | อาคารร้านกาแฟ | ตึก | ดี | - | - | 1 | 1 |
| 16 | สระว่ายน้ำ | ดึก | ดี | 1 | - | - | 1 |

ที่มา : งานอาคารสถานที่

รายละเอียดอาคารเรียนปีการศึกษา 2566

1.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดชั้นเดียว ( อาคารนิโคลัส )   จำนวน   1  หลัง   ประกอบด้วย

1.1   ห้องเรียน				ขนาด  8.00 x 8.00   เมตร  	จำนวน  3  ห้อง

1.2   ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 	ขนาด  4.00 x 5.00   เมตร   	จำนวน  1  ห้อง

1.3   ห้องประกันคุณภาพ			ขนาด  4.00 x 12.00 เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

1.5   ห้องเอกสารและโรเนียว  		ขนาด  8.00 x 11.00 เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

1.6   ห้องทะเบียน  			ขนาด  4.00 x 12.00 เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

1.7   ห้องประชาสัมพันธ์  		ขนาด 4.00 x 4.00    เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

1.8   ห้องฝ่ายจิตตาภิบาลและส่งเสริม	ขนาด 6.00 x 12.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง

1.9   ห้อง SERVER			ขนาด 4.00 x 4.00    เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

1.8   ห้องสุขา  	สำหรับอาจารย์  แยกชาย/หญิง				จำนวน   4  ห้อง

2.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง ( อาคารดอมินิค )  ประกอบด้วย

-  ชั้นที่ 1

2.1   ห้องเรียน				ขนาด  7.00 x 9.00  เมตร   	จำนวน   4   ห้อง

2.2   ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง  	จำนวน  6  ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย  6 ที่

-  ชั้นที่ 2

2.3   ห้องเรียน				ขนาด  7.00 x 9.00  เมตร   	จำนวน   4   ห้อง

2.4   ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง  	จำนวน  6  ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย  6 ที่

3.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง ( อาคารโจเซฟ) ประกอบด้วย

-  ชั้นที่ 1

3.1   ห้องเรียน				ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  9  ห้อง

3.2  ห้องเรียน				ขนาด  7.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  2  ห้อง

3.3  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		ขนาด  7.00 x 20.00  เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

3.4   ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง, ที่ปัสสาวะชาย   			จำนวน  10  ห้อง

-  ชั้นที่ 2

3.5   ห้องเรียน				ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  5  ห้อง

3.6  ห้องเรียน				ขนาด  7.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  3  ห้อง

3.7   ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง, ที่ปัสสาวะชาย    			จำนวน  10  ห้อง

-  ชั้นที่ 3

3.8   ห้องเรียน				ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  5  ห้อง

3.9   ห้องเรียน				ขนาด  7.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  3  ห้อง

3.10  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ขนาด  7.00 x 20.00  เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

3.11  ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง, ที่ปัสสาวะชาย			จำนวน  10  ห้อง

3.12  ห้องอาบน้ำ							จำนวน   1   ห้อง

-  ชั้นที่ 4

3.13   ห้องเรียน				ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  5  ห้อง

3.14   ห้องสุขานักเรียน แยกชาย/หญิง, ที่ปัสสาวะชาย			จำนวน  10  ห้อง

3.15  ห้องอาบน้ำ							จำนวน   1   ห้อง

4.   อาคารหอประชุมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดชั้นเดียว  จำนวน  1  หลัง  (อาคารวันทามารีย์) ประกอบด้วย

4.1   ห้องประชุม	  		ขนาด  16.00 x 50.00  เมตร   	จำนวน    1   ห้อง

4.3  ห้องเรียน				ขนาด  6.00 x 9.00  เมตร	จำนวน    1  ห้อง

5.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคารจอห์นปอล)  ประกอบด้วย

- ชั้นที่ 1

5.1   ห้องเรียน  				ขนาด  8.00 x 8.00   เมตร 	จำนวน  9  ห้อง

5.2   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 		ขนาด 7.00 x 10.00  เมตร  	จำนวน  1  ห้อง

5.3   ห้องเรียน  				ขนาด  7.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  4  ห้อง

5.4   ห้องเรียน  				ขนาด  8.00 x 10.00  เมตร 	จำนวน  2  ห้อง

5.5   ห้องสุขาสำหรับนักเรียน  แยก ชาย – หญิง  จำนวน  20  ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย  6  ที่

- ชั้นที่ 2

5.6   ห้องเรียน  				ขนาด  8.00 x 8.00   เมตร  	จำนวน  9  ห้อง

5.7   ห้องสุขาสำหรับนักเรียน  แยก ชาย – หญิง  จำนวน  20  ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย  6  ที่

6.  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  4 ชั้น  จำนวน  1  หลัง ( อาคารเบเนดิก ) ประกอบด้วย

-  ชั้นที่  1

6.1  ห้องสมุด  			ขนาด  19.00 x 16.50 เมตร  		จำนวน   1   ห้อง

6.2  ห้องพยาบาล		พื้นที่  30  ตร.ม.		  		จำนวน   1   ห้อง

6.3  ห้องสุขาชาย  		พื้นที่  18 ตร.ม.  อ่างล้างมือ, ที่ปัสสาวะชาย 8 ที่ ส้วม 2 ที่นั่ง	6.4

ห้องสุขาหญิง		พื้นที่  23  ตร.ม. 		อ่างล้างมือ, ส้วม 5 ที่นั่ง

6.5  ห้องสุขาครู			ขนาด  2.00 x 2.00 เมตร  	อ่างล้างมือ, ส้วม 1 ที่นั่ง

-  ชั้นที่  2

6.6  ห้องเรียน			ขนาด  8.00 x 12.00  เมตร   	จำนวน   2  ห้อง

6.8  ห้องเรียน			พื้นที่  18  ตร.ม.			จำนวน	 1   ห้อง

6.9  ห้องสุขาชาย  		พื้นที่  18 ตร.ม.  อ่างล้างมือ, ที่ปัสสาวะชาย 8 ที่ ส้วม 2 ที่นั่ง

6.10  ห้องสุขาหญิง		พื้นที่  27  ตร.ม. 		อ่างล้างมือ, ส้วม 5 ที่นั่ง

6.11  ห้องสุขาครู		ขนาด  2.00 x 2.00 เมตร  	อ่างล้างมือ, ส้วม 1 ที่นั่ง

-  ชั้นที่  3

6.12  ห้องเรียน  		ขนาด  8.00 x 12.00  เมตร  		จำนวน   2   ห้อง

6.13  ห้องเรียน			พื้นที่  96  ตร.ม.				จำนวน   1   ห้อง

6.14  ห้องสุขาชาย  		พื้นที่  18 ตร.ม.  อ่างล้างมือ, ที่ปัสสาวะชาย 8 ที่ ส้วม 2 ที่นั่ง

6.15  ห้องสุขาหญิง		พื้นที่  23  ตร.ม. 		อ่างล้างมือ, ส้วม 5 ที่นั่ง

6.16  ห้องสุขาครู		ขนาด  2.00 x 2.00 เมตร  	อ่างล้างมือ, ส้วม 1 ที่นั่ง

-  ชั้นที่  4

6.17  ห้องเรียน  		ขนาด  8.00 x 12.00  เมตร  		จำนวน   2   ห้อง

6.18  ห้องเรียน			พื้นที่  96  ตร.ม.				จำนวน   1   ห้อง

6.19  ห้องวัดผลประเมินผล	พื้นที่  45  ตร.ม.				จำนวน   1   ห้อง

7.  ห้องโถงอเนกประสงค์		ขนาด  28.00 x 16.00  เมตร  		ใช้เป็นโรงอาหาร

8.  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว (อาคารคริสตีนา)

8.1  ห้องกิจกรรม  		ขนาดพื้นที่  112  ตร.ม.			จำนวน   1   หลัง

9.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  5  ชั้น จำนวน  1  หลัง ( อาคารยออากิม )  ประกอบด้วย

-  ชั้นที่ 1

9.1   ห้องโถง ขนาด  1,024  ตารางเมตร จำนวน  1  ห้อง   	ใช้เป็นโรงอาหาร

9.2   ห้องขนาด  8.00 x 12.00  เมตร  	จำนวน  1  ห้อง   	ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์

9.3   ห้องขนาด  8.00 x 9.00  เมตร  	จำนวน   1  ห้อง   	ใช้เป็นห้องประกอบอาหาร

9.4   ห้องขนาด  5.00 x 5.00  เมตร  	จำนวน   1  ห้อง   	ใช้เป็นห้องเก็บของ

9.5   ห้องขนาด  3.00 x 13.00 เมตร  	จำนวน   1   ห้อง  	ใช้เป็นห้องขายอาหาร

9.6   ห้องสุขานักเรียนหญิง  7  ที่  ห้องสุขา    2  ที่  อ่างล้างหน้า  5  ที่

9.7   ห้องสุขานักเรียนชาย  7  ที่  ที่ปัสสาวะ   6  ที่  อ่างล้างหน้า  3  ที่

-  ชั้นที่  2

9.8   ห้องเรียน  			ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร 	จำนวน   5   ห้อง

9.9   ห้องสุขา  			ขนาด  4.00 x 8.00  เมตร	จำนวน   1   ห้อง

( ส้วม  8 ที่ อ่างล้างหน้า  5  ที่ )

-  ชั้นที่  3

9.10   ห้องเรียน  			ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน   5   ห้อง

9.11   ห้องสุขา  			ขนาด  4.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน   1   ห้อง

( ส้วม  4  ที่   ที่ปัสสาวะ  8   ที่  อ่างล้างหน้า   4   ที่ )

-   ชั้นที่  4

9.12   ห้องเรียน  			ขนาด  8.00 x 8.00   เมตร  	จำนวน   2   ห้อง

9.13   ห้องเรียน  			ขนาด  8.00 x 12.00  เมตร 	จำนวน   1   ห้อง

9.14   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  	ขนาด  8.00 x 12.00  เมตร  	จำนวน   1   ห้อง

9.15   ห้องสุขา  			ขนาด  4.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน   1   ห้อง

( ส้วม 8 ที่ อ่างล้างหน้า 5 ที่ )

-  ชั้นที่  5

9.16   ห้องเรียน			ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  3  ห้อง

9.17   ห้องเรียน			ขนาด  9.00 x 10.00  เมตร  	จำนวน  2  ห้อง

10.   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  1  ชั้น  จำนวน  1  หลัง ( อาคารอนุบาล 3 ) ประกอบด้วย

10.1  ห้องเรียน  			ขนาด 8.00 x 8.00  เมตร  	จำนวน  3  ห้อง

10.2  ห้องน้ำ ห้องส้วม 	จำนวน  3  ห้อง (ส้วม  12 ที่ อ่างล้างมือ 3 ที่ ที่ปัสสาวะชาย  3 ที่)

11.  อาคารอเนกประสงค์เสริมเหล็ก  2  ชั้น  (แมรี่โดม)  ประกอบด้วย

-  ชั้นที่ 1

11.1  ห้องขนาด  4.00 x 8.40  เมตร 	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องธุรการ

11.2  ห้องขนาด  5.00 x 8.40  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องการเงิน

11.3  ห้องขนาด  3.00 x 8.40  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องบัญชี

11.4  ห้องขนาด  4.40 x 5.40  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องวิทยุกระจายเสียง

11.5  ห้องขนาด  4.00 x 8.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องรับรอง

11.6  ห้องขนาด  4.00 x 8.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องผู้จัดการ

11.7  ห้องขนาด  4.00 x 9.70  เมตร 	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ

11.8  ห้องขนาด  4.00 x 10.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องประชุม

11.9  ห้องขนาด  2.40 x 4.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องพัสดุ

11.10  ห้องขนาด  7.70 x 20.00  เมตร จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องสหกรณ์ร้านค้า

11.11  ห้องขนาด  8.00 x 12.00  เมตร จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องพักผู้ปกครอง

11.12  ห้องขนาด  3.00 x 4.00  เมตร	จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นห้องพัสดุสินค้า

11.13  ห้องขนาด  5.00 x 24.50  เมตร จำนวน  1  ห้อง  	ใช้เป็นศูนย์อาหาร

11.14  ห้องขนาด  4.00 x 8.00  เมตร	จำนวน  2  ห้อง  	ใช้เป็นห้องภาษาไทย และห้องสุขศึกษา

11.15  ห้องสุขา  จำนวน  9  ห้อง  ที่ปัสสาวะชาย  10 ที่ ส้วม  9 ที่นั่ง  อ่างล้างหน้า  22 ที่

-  ชั้นที่  2

11.16  ห้องเรียน  ขนาด 16.00 x 8.00  เมตร จำนวน  4 ห้อง  ใช้เป็นห้องดนตรี/นาฏศิลป์

5.2 ความจุนักเรียน

ได้พิจารณาความจุนักเรียน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีห้องเรียนทั้งสิ้น    98   ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  4  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  ห้องดนตรี/นาฏศิลป์  4  ห้อง  คำนวณความจุนักเรียนตามพื้นที่ได้ ดังนี้  (หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ต้องไม่เกิน  40  คน/ห้อง,  ระดับประถมศึกษา  มัธยมต้น  และมัธยมปลาย  ต้องไม่เกิน  45  คน/ห้อง)

-   ความจุห้องละ    45  คน   จำนวน      106  ห้อง     	 =     4,770  	คน

รวมความจุทั้งโรงเรียน				 	 =     4,770  	คน

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

7.1  อาชีพหลักของชุมชน  คือ

รับราชการ			 ค้าขาย			 เกษตรกร

รับจ้าง			 ไม่มีอาชีพ			 อื่น ๆ (ระบุ)………………..

7.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ

พุทธ				คริสต์			อิสลาม

ฮินดู				ซิกข์				อื่น ๆ………………………..

7.2   อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ

รับราชการ			 ค้าขาย			 เกษตรกร

รับจ้าง			 ไม่มีอาชีพ			 อื่น ๆ (ระบุ)………………..

7.4   ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ

พุทธ				คริสต์			อิสลาม

ฮินดู				ซิกข์				อื่น ๆ………………………..

7.5  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว     15,000 – 50,000   บาทต่อปี

7.6  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประเพณีขึ้นเขากระโดง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้

8.1 ระดับการศึกษา   กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้

8.1.1  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐาน  ความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

8.2  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  2566   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

8.2.1   ภาษาไทย

8.2.2  คณิตศาสตร์

8.2.3  วิทยาศาสตร์

8.2.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา

8.2.6   ศิลปะ

8.2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.2.8  ภาษาอังกฤษ

8.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

8.3.1  กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม   และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

8.3.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   พุทธศักราช  2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วย

8.3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

8.3.2.2 กิจกรรมชุมนุม – ชมรม

8.3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการ กับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)

8.4  เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา

ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ส่วนที่

2

วิสัยทัศน์  (Vision)

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21       มุ่งสู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)

1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4                                                                                                                                                                                                    2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21                                                                                                                                                                                                3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ                                                                                                                                                                 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                                                                                                  5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                      6.  พัฒนาระบบงาน ระบบบุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล

7. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Goal)

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับระดับแนวหน้า

- ครู  บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้รับการยอมรับ

ของสังคม

3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) บูรณา

การ ในการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษ์โลก  การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. โรงเรียนดำเนินการการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลของสำนักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.)

6. มีการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการ

จัดการภายในโรงเรียน

7. มีการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานนโยบายและแผนของโรงเรียน มีการกำกับ ติดตามและ

รายงานผลการกำกับติดตามให้ผู้บริหารระดับสูงโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

9. มีการดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี  โปรแกรมต่างๆ และการสร้างสื่อนวัตกรรม ที่ต้องใช้ในการ

จัดการเรียนรู้  การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

11. สนับสนุนให้ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญด้านวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

12. ประสานกับผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ชุมชน ในการหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ร่วมกับโรงเรียน

ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ  GREAT

G = Good governance คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล

R = Righteousness คือ ความถูกต้องเที่ยงธรรม

E = Excellent performance คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

A = Adversity quotient คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไข

T = Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม

กลยุทธ์ (Strategy)

1. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อความรู้และทักษะที่จำเป็นเป็นตามหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ

2. เครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ

3. ส่งเสริม ปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี

4. ส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. ต้นสังกัดให้การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูการจัดการเรียนรู้

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ

7. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานให้มีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการกระจายอำนาจตามโครงสร้างการบริหารงานโดยคณะกรรมการการจัดการศึกษาโรงเรียน

8. พัฒนาผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโดยเครือข่ายความร่วมมือ

10. ต้นสังกัดพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างหลากหลาย

11. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายนอก ให้การสนับสนุน

ด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน

12. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถในการทำงานเป็นทีม โดยเครือข่ายความร่วมมือ

13. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างเหมาะสม

14. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

15. จัดหางบประมาณในการผลิตสื่อ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม

ส่วนที่

3

ลำดับที่	 1	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานนโยบายและแผน	  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6,8	  กลยุทธ์ข้อที่  1 ,7  เป้าหมายข้อที่ 1, 5, 6, 8

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   2	 ประเด็นที่   2.1,2.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2      ตัวบ่งชี้ที่  	2.1 , 2.2

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  การวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร และเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยดูจากความสำเร็จของงาน ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อใช้เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาประจำปี และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียน

มารีย์อนุสรณ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ดังนั้นทางงานนโยบายและแผน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำโครงการ  “จัดทำแผนปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567”  ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาของของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สืบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ค่านิยม และกลยุทธ์ของโรงเรียนต่อไป

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีแผนปฏิบัติการครบทุกฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ใช้กรอบและแนวทางในการใช้การบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามี/โครงการ /กิจกรรม/งาน การ

บริหารงานครบทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง

3.2.2 ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ/กิจกรรม

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา 2567

3.2.2  บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ / กิจกรรม

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	3,850	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี ............................. บาท

4.3 งบจัดหา	-		    บาท

รวมเป็นเงิน     3,850        	 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  แบบประเมินความพึงพอใจแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (5 ระดับ)

6.2  แบบลงชื่อรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 | 2 | เมษายน | นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ | 3,000 |
| 2. | กิจกรรมทำปฏิทินประจำปี | 2 | เมษายน | นางสาวสุภาวดี พูนประโคน |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 3,000 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ | 1. ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 2. บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการ เขียนโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 80 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี |
| 2. กิจกรรมทำปฏิทินประจำปี | 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงปฏิทินการ ปฏิบัติงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 85 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาของสังฆมณฑลนครราชสีมา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน และผู้ปกครอง) ทราบถึงตารางปฏิทินการดำเนินงาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อย่างทั่วถึงและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวสุภาวดี พูนประโคน ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ........................ ..................... (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

โครงการ		โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		1, 5, 6, 8

กลยุทธ์			1 ,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือนเมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ		1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน | 10 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 |  |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายให้ความรู้ในการเขียนโครงการ กิจกรรม 2.2 กำหนดปฏิทินการเขียนโครงการและกิจกรรม 2.3. ประชุมประชาพิจารณ์โครงการ กิจกรรมฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา 2.4 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์-อนุสรณ์ 2.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย 2.6 จัดรูปแบบรูปเล่มแผนปฏิบัติการแต่ละฝ่าย | 27 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 12-30 เม.ย. 67 12-30 เม.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข | 1-3 พ.ค. 67 1-3 พ.ค. 67 |  |
| 4 | 4. ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป | 7-30 พ.ค. 67 1-5 มิ.ย. 67 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 เผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook Page 5.2 นำสรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเผยแพร่บนสารสนเทศ เว็บไซต์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ | 10-30 มิ.ย. 67 10-30 มิ.ย. 67 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	   กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

ฝ่าย        ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ค่ากระดาษโฟโต้ขาว 2 ห่ม x 215 | 180 แกรม | 215 | - | 2 | 430 | - |  |
| 2 | ค่าเข้าเล่มสันกาว |  | 100 |  | 20 | 2,000 | - |  |
| 3 | กระดาษ A4 | IQ Brand 70 แกรม | 100 |  | 5 | 500 | - |  |
| 4 | หมึก | Epson3210 | 230 |  | 4 | 920 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 3,850 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    3,850		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน 	 3,850		  บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมทำปฏิทินประจำปี 2567

โครงการ		โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		1, 5, 6, 8

กลยุทธ์			1 ,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	20 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2567

ผู้รับผิดชอบ		1. นางสาวสุภาวดี  พูนประโคน

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดทำปฏิทินประจำปีการศึกษา 2567 1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน | 10 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 |  |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 รวบรวมปฏิทินจากทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2.2 นำปฏิทินงานทุกฝ่ายพิมพ์ 2.2 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์-อนุสรณ์ 2.3 จัดพิมพ์ปฏิทินของแต่ละฝ่าย 2.4 จัดรูปแบบรูปเล่มปฏิทินงานแต่ละฝ่าย | 27 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 12-30 เม.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข | 1-3 พ.ค. 67 1-3 พ.ค. 67 |  |
| 4 | 4. ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป | 7-30 พ.ค. 67 1-5 มิ.ย. 67 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2567 เผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook Page 5.2 นำสรุปผลการดำเนินการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2567 เผยแพร่บนสารสนเทศ เว็บไซต์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ | 10-30 มิ.ย. 67 10-30 มิ.ย. 67 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมทำปฏิทินประจำปี 2567

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท |  | สต. |  |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | IQ-Brand 70 Gramm | 100 | - | - | 100 |  | - |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    100		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน 	100		  บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวสุภาวดี พูนประโคน ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............ ................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

.............................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลำดับที่	 1	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานนโยบายและแผน	  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6,8	กลยุทธ์ข้อที่  11   เป้าหมายข้อที่	1, 5, 6, 12

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่      2 ,4	 	ประเด็นที่   2.1,2.2 , 4.1

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2,4     ตัวบ่งชี้ที่   2.1 , 2.2, 4.1

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2 , 3

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	    ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24(2) ระบุไว้ว่าให้มีการสนับสนุนให้ครูมีความรอบรู้ ทั้งสามารถให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการสืบค้น ยกย่อง และส่งเสริมครูต้นแบบและครูแห่งชาติต่อไป

จากผลการดำเนินงานของงานวิจัยของครูและบุคลากร พบว่าการดำเนินงานในด้านการทำสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาพบบางประเด็นมีผู้ปกครองให้ความพึงพอใจในระดับที่ต้องพัฒนา  และการพัฒนาครูให้มีการพัฒนาให้มีการทำวิจัยทุกปี  จะได้นำผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้านให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นมีคุณภาพต่อไป

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ดังนั้นทางงานนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำโครงการ  “โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2567”  ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาของของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

.	ผู้ปกครองนักเรียน  ตอบแบบสอบถามการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 20

3.2 เชิงคุณภาพ

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจักการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ในระดับดี ขึ้นไป  ร้อยละ  80

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามส่งคืนโรงเรียน ร้อยละ 20 จากประชากร

ทั้งหมด

3.3.2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ร้อยละ 80

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	1,500		    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี		บาท

4.3 งบจัดหา	-		    บาท

รวมเป็นเงิน     1,500        	 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของผู้ปกครองและชุมชน

6.2  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของครูและนักเรียน

7. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567 | 1. ผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบสอบถามส่งคืนโรงเรียน ร้อยละ 10 จากประชากรทั้งหมด 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 | 1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ |

8. วิธีการดำเนินการ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.1.1เตรียมสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholder) 1.1.2 เตรียมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของ Stakeholder ผู้อำนวยการและผู้จัดการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการวิจัยตามหัวข้อ/นโยบายของ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ 1.1.4 เตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1 มิ.ย. 67 |  |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 2.2 ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 2.2.1 สำหรับผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียน 2.2.2 สำหรับชุมชนต่อการบริหารโรงเรียน 2.2.3 สำหรับนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียน 2.4 ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อกรอกข้อมูล 2.5 รวบรวมแบบ สอบถามความพึงพอใจ 2.6 สรุปผลการสำรวจเสนอต่อผู้อำนวยการ 2.7 นำผลสรุปจากการสำรวจแบบสอบถามความพึง พอใจเสนอต่อผู้อำนวยการ 2.8 นำผลการสำรวจตามมตินโยบายพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรีน เผยแพร่ให้ รับทราบ | 5 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 15 ก.ค. 67 1-31 ส.ค. 67 1-30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามโครงการของฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานวิจัยนโยบายและแผน 3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินวิจัย นโยบายและแผน | 25-30 ก.ย. 67 1-10 ต.ค. 67 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการประเมินของฝ่ายวิจัยนโยบายและแผน 4.2 นำผลงานประเมินจากแบบสอบถามมารวบรวมและวิเคราะห์ สรุป พัฒนา 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 10-30 ต.ค. 67 10-30 ต.ค. 67 10-30 ต.ค. 67 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) นำผลการวิจัยที่รับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน | 10-30 มิ.ย. 67 |  |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ทราบความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน และมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

| ผู้เสนอ ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ  โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2567

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | IQ Brand 70 แกรม | 100 |  | 5 | 500 | - |  |
| 2 | ค่าเข้าเล่มสันกาว |  | 100 |  | 10 | 1,000 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันห้าร้อยถ้วน) |  |  |  |  |  | 1,500 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    1,500		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน 	 1,500		  บาท

| ผู้เสนอ ..................... .......................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 2	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่ 6, 8  กลยุทธ์ข้อที่  7 เป้าหมายข้อที่  1, 5, 6, 7, 8

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   2  ประเด็นที่  2.1, 2.2, 2.6

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2, 4          ตัวบ่งชี้ที่

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” จากบัญญัติดังกล่าวสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่า บุตรหลานของตนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนจึงดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา

2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น

3. เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

3.2.2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญและ

ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

3.2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1

3.2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	    138,000	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี ……………………

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน     138,000	 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

6.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

6.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.4 แบบกำกับติดตาม นิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.5 แบบประเมินความพึงพอใจ

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) | 2, 4 | 6 เม.ย. 67 | น.ส.ดวงใจ แสนกล้า | 8,000 |
| 2. | กิจกรรมกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ประกาศค่าเป้าหมาย | 2, 4 | เม.ย. 67 | กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา | - |
| 3. | กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) | 2, 4 | พ.ค. – ส.ค. 67 | ครูโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ | 130,000 |
| 4. | การติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา | 2, 4 | ต.ค. 2567, ก.พ. 2568 | ทุกคน | - |
| 5. | ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน | 2, 4 | มี.ค. 2568 | ทุกคน | - |
| 6. | สรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด | 2, 4 | มี.ค.-เม.ย. 2568 | ทุกคน | - |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 138,000 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) | ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 ร้อยละ 85 ในระดับดีขึ้นไป | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2. กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) |  | คำสั่งประกาศค่าเป้าหมายและกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา |
| 3. กิจกรรมกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ประกาศค่าเป้าหมาย | โรงเรียนกำหนดมาตรฐานและประกาศเป้าหมาย 5 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 | คำสั่งประกาศค่าเป้าหมายและกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารโรงเรียน |
| 4. การติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา | ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน ดำเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 90 | แบบกำกับติดตาม นิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี |
| 5. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน | ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 90 | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน |
| 6. สรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด | โรงเรียนรายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ครบทุกมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญและ ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานถึงหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้รับทราบผลการดำเนินการ ดำเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ผู้เสนอ ....................... ........................ ( นางสาวดวงใจ แสนกล้า ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.)

โครงการ		ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		1, 5, 6, 7, 8

กลยุทธ์			7

ระยะเวลาดำเนินงาน	วันที่ 6 เมษายน  2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงใจ  แสนกล้า, นางสาวดารารัตน์  อัตโยโค

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.เตรียมแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2.เตรียมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 3. เตรียมสถานที่ในการประชุมเตรียมความพร้าอมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 5 (สมศ.) 4. เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน | 3 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 4 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 | นางสาวดวงใจ แสนกล้า นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติการแต่งตั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 3. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 4. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 5. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก | 5-6 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 2. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่สมบูรณ์ 3. ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน | 8-12 เม.ย. 67 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 1. สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 8-12 เม.ย. 67 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินการเสนอในที่ประชุมครูประจำเดือน - รายงานผลการดำเนินการ บนสารสนเทศเว็บไซต์ โรงเรียน | เดือน พ.ค. 67 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  ประกันคุณภาพภายใน

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ค่าอาหารกลางวัน | 70 คน x 50 บาท | 50 | - | 60 คน | 3,500 | - |  |
| 2 | ค่าอาหารว่าง | 70 คน x 50 บาท | 50 | - | 60 คน | 3,500 | - |  |
| 3 | ค่าของที่ระลึกวิทยากร | กระเช้า | 500 | - | 2 กระเช้า | 1,000 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (แปดพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 8,000 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    8,000		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน ........8,000..................  บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงใจ แสนกล้า ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.)

โครงการ		ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		1, 5, 6, 7, 8

กลยุทธ์			7

ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงใจ  แสนกล้า, นางสาวดารารัตน์  อัตโยโค

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.เตรียมแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2.เตรียมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 3.เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 4. เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน เช่น ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในฯลฯ | 7 - 10 พ.ค.67 11 พ.ค.67 15 พ.ค.67 27 - 31 พ.ค.67 |  |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 1. จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและนำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติการแต่งตั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 3. จัดทำเอกสาร เครื่องมือการประกันคุณภาพภายในและที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำตารางและปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน - ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน - รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 5 (สมศ.) 5. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2567 | 4 - 13 มิ.ย.67 ตามปฏิทินที่กำหนด/ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 14 - 21 มิ.ย.67 14 - 21 มิ.ย.67 ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน ตามปฏิทินที่กำหนด ในแต่ละเดือน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 1. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 2. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่สมบูรณ์ 3. ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน | ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 1. สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 2. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | ภาคเรียนที่ 1 (เดือนกันยายน 67) ภาคเรียนที่ 2 (เดือนมีนาคม 68) |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - นำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง - นำเสนอผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น ออนไลน์ |  |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  ประกันคุณภาพภายใน

ฝ่าย ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |  |
| 1 | ค่าจัดเตรียมสถานที่ |  |  |  |  | 30,000 | - |  |  |  |
| 2 | ค่าป้ายต่าง ๆ |  |  |  |  | 30,000 | - |  |  |  |
| 3 | ค่าต้อนรับ | คณะกรรมการ |  |  |  | 10,000 | - |  |  |  |
| 4 | ค่าที่พัก | คณะกรรมการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดเตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 40,000 | - |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 130,000 |  | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    130,000		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน     130,000 		บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงใจ แสนกล้า ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 3	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	งานบุคลากร	  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธ์ข้อที่    12         เป้าหมายข้อที่	1

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   2	 	ประเด็นที่

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2       ตัวบ่งชี้ที่  2.4 , 2.5

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

อาศัยอำนาจระเบียบการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. และระเบียบงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระเบียบบริหารบุคลากร พ.ศ. 2564 และค่าตอบแทนอื่น ๆ  ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  การให้รางวัลจูงใจ  ตามปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา เช่น ประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนประเมิน  ประเมินตนเอง  หัวหน้างานประเมิน ผู้บริหารประเมิน เป็นต้น

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดทำโครงการ  “ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2567”  ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  เสริมสร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  การให้รางวัลจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

3. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคนร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการประเมินและปรับขึ้นเงินเดือนทุกคน

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ100 ผ่านการประเมินและได้รับการปรับ

ขึ้นเงินเดือน

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	2,300	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี 		-	   บาท

4.3 งบจัดหา	   -	    บาท

รวมเป็นเงิน       2,300      บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  แบบสรุปการสำรวจเครื่องแต่งกายครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2567

6.2  สรุปสถิติการออกนอกบริเวณโรงเรียนของครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่  ปีการศึกษา 2567

6.3  สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม  ประจำปีการศึกษา  2567

6.4  สรุปการขาด ลา  มาสาย  ของครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2567

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | น.ส.ดารารัตน์ อัตโยโค | 2,000 |
| 2. | กิจกรรมสำรวจการออกนอกโรงเรียน | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | น.ส.กัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง | 100 |
| 3. | กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | น.ส.ดารารัตน์ อัตโยโค | 100 |
| 4. | กิจกรรมสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2567 | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | น.ส.กัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง | 100 |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 2,300 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร | ครูและบุคลากรโรงเรียน แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ร้อยละ 95 | แบบสรุปการสำรวจเครื่องแต่งกายครูและบุคลากร |
| กิจกรรมสำรวจการออกนอกโรงเรียน | ครูและบุคลากรออกนอกโรงเรียนแล้วลงบันทึกตามกฎระเบียบ ร้อยละ 95 | แบบสรุปสถิติการออกนอกบริเวณโรงเรียน ของครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ |
| กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด | ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 95 | แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม ของครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ |
| กิจกรรมสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2567 | ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ100 ผ่านการประเมินและได้รับการปรับขึ้น | สรุปการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากรและเจ้าหน้าที่ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินเพื่อใช้ในการประกอบการขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

9.1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน

9.1.3 ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม		กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร

โครงการ	การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

เป้าหมาย	6.

กลยุทธ์		12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1. นางสาวดารารัตน์  อัตโยโค   2. นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมคณะกรรมการประเมินครูและ บุคลากรดังต่อไปนี้ 1.1.1เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร 1.1.2 เตรียมจัดทำแบบประเมินการแต่งกายของครูและบุคลากร 1.1.3 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ | 20 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 4-19 มิ.ย. 67 4-19 มิ.ย. 67 20 พ.ค. 67 | นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 2.2 จัดทำแบบประเมินเครื่องแต่งกายของครูและบุคลากร 2.3 จัดทำเอกสารสำรวจเครื่องแต่งกายครูและบุคลากร 2.4 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 2.5 สรุปรายงานผลการประเมินการการแต่งกายของครูและบุคลากร เพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 2.6 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการการเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ครูและบุคลากร 2.7 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพิจารณาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป | 25 พ.ค. 67 13 ส.ค. 67 ครั้งที่ 1 13 – 30 พ.ค. 67 13 – 30 พ.ค. 67 13 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 4-18 มี.ค. 68 19-29 มี.ค. 68 1 พ.ค. 68 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประเมินบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์ | 14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการจัดประเมินครูและบุคลากร 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 28 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์โรงเรียน | 15 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 จัดทำแบบประเมิน | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 10 | 1,000 | - |  |  |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 | 180 แกรม | 200 |  | 5 | 1,000 | - |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 2,000 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   2,000	  บาท		 งบจัดหา	-	  บาท

งบเรียนฟรี 15 ปี	-	  บาท

รวมเป็นเงิน   2,000  บาท

| ผู้เสนอ ......................... ...................... (นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมสำรวจการออกนอกโรงเรียน

โครงการ		การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1.. นางสาวกัญนิกา ศิลาน้ำเที่ยง

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรดังต่อไปนี้ 1.1.1เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.2 เตรียมจัดทำแบบสำรวจการออกนอกโรงเรียนของบุคลากร 1.1.3 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ | 20 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 4-19 มิ.ย. 67 4-19 มิ.ย. 67 20 พ.ค. 67 | นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.2 จัดทำแบบสำรวจการออกนอกโรงเรียนของบุคลากร 2.3 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.4 สรุปรายงานผลการประเมินการออกนอกโรงเรียนของ ครู บุคลากร และพนักงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 2.5 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการการเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร 2.6 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพิจารณาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป | 25 พ.ค. 67 13 ส.ค. 67 ครั้งที่ 1 13 – 30 พ.ค. 67 13 – 30 พ.ค. 67 13 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 4-18 มี.ค. 68 19-29 มี.ค. 68 1 พ.ค. 68 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประเมินบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์ | 14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 28 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผ่านสารสนเทศทางเว็บไซด์โรงเรียน | 15 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสำรวจการออกนอกโรงเรียน

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 จัดทำแบบประเมิน | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 | - |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   100		  บาท		 งบจัดหา	-	  บาท

งบเรียนฟรี 15 ปี	-	  บาท

รวมเป็นเงิน   100 		 บาท

| ผู้เสนอ ............................ ................... (นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด

โครงการ		การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1 นางสาวดารารัตน์  อัตโยโค

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรดังต่อไปนี้ 1.1.1เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.2 เตรียมจัดทำแบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดของ ครู บุคลากร และพนักงาน 1.1.3 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ | 20 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 4-19 มิ.ย. 67 4-19 มิ.ย. 67 20 พ.ค. 67 | นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.2 จัดทำแบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดของ ครู บุคลากร และพนักงาน 2.3 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.4 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดของ ครู บุคลากร และพนักงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 2.5 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการการเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร 2.6 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพิจารณาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป | 25 พ.ค. 67 13 ส.ค. 67 ครั้งที่ 1 13 – 30 พ.ค. 67 13 – 30 พ.ค. 67 19-29 มี.ค. 68 1 พ.ค. 68 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประเมินบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์ | 14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 28 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผ่านสารสนเทศทางเว็บไซด์โรงเรียน | 15 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน บุคลากร (การประเมินบุคลากร)	 ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

กิจกรรม  กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 จัดทำแบบประเมิน | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 | - |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   100		  บาท		 งบจัดหา	-	  บาท

งบเรียนฟรี 15 ปี	-	  บาท

รวมเป็นเงิน   2,000  บาท

| ผู้เสนอ ............................. .................. (นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			กิจกรรมสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2567

โครงการ		การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1.. นางสาวกัญนิกา ศิลาน้ำเที่ยง

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรดังต่อไปนี้ 1.1.1เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.2 เตรียมจัดทำแบบสำรวจการออกนอกโรงเรียนของบุคลากร 1.1.3 เตรียมดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ | 20 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 4-19 มิ.ย. 67 4-19 มิ.ย. 67 20 พ.ค. 67 | นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.2 จัดทำแบบสำรวจการออกนอกโรงเรียนของบุคลากร 2.3 ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.4 สรุปรายงานผลการประเมินการออกนอกโรงเรียนของ ครู บุคลากร และพนักงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 2.5 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการการเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร 2.6 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพิจารณาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป | 25 พ.ค. 67 13 ส.ค. 67 ครั้งที่ 1 13 – 30 พ.ค. 67 13 – 30 พ.ค. 67 13 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 4-18 มี.ค. 68 19-29 มี.ค. 68 1 พ.ค. 68 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประเมินบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์ | 14 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 28 ก.พ. 68 10 มี.ค. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการผ่านสารสนเทศทางเว็บไซด์โรงเรียน | 15 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2567

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 จัดทำแบบประเมิน | 70 แกรม “IQ BRAND” | 100 |  | 1 | 100 | - |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   100		  บาท		 งบจัดหา	-	  บาท

งบเรียนฟรี 15 ปี	-	  บาท

รวมเป็นเงิน   100 		 บาท

| ผู้เสนอ ............................................... (นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 3	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

หน่วยงานที่รับผิอชอบ   บุคลากร			  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   2, 4	  กลยุทธ์ข้อที่  5,7   เป้าหมายข้อที่ 1,5,6,8

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   	2 	ประเด็นที่

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   2       ตัวบ่งชี้ที่  	2.1 , 2.2

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ . 4...........................................................

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม ตามศักยภาพ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถใน การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน วิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคีความเป็นเอกภาพขององค์กรและ สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบ ต่อไป

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ (initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้ทำสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดทำให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อน  มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของงานทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนซึ่ง การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานสมรรถนะ นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย ๒ ด้านคือ การพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ ครู บุคลากรของโรงเรียนมารรีย์อนุสรณ์ จะต้องได้รับได้รับพัฒนาศักยภาพหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขึ้นในปีการศึกษา 2567

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับการพัฒนาและอบรมอย่างต่อเนื่องทุกคน    ร้อยละ 100

3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถนำผลการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3.2.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.2.3 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 90 ที่เรียนต่อมีใบประกอบวิชาชีพครู

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	   476,390	   บาท    	4.3 งบจัดหา	-	    บาท

4.3 งบเรียนฟรี 	         -	             บาท

รวมเป็นเงิน   476,390  	   บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา

6.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนต่อวิชาชีพครู

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ” | 2 | 8 เม.ย.67 | น.ส.ดวงตา อรุณรัมย์ | 33,940 |
| 2. | อบรมการทำงานเป็นทีม | 2 , 4 | 24 เม.ย.67 | น.ส.ดวงตา อรุณรัมย์ | 35,450 |
| 3. | อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | ปีการศึกษา 2567 | น.ส.ดวงตา อรุณรัมย์ | 7,000 |
| 4. | ศึกษาต่อยืมเรียน | 2 | ตลอดปีการศึกษา | น.ส.ดวงตา อรุณรัมย์ | 400,000 |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 476,390 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ” | 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา |
| 2. อบรมการทำงานเป็นทีม | 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา |
| 3. อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ | 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา |
| 4. ศึกษาต่อยืมเรียน | 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 90 ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู | แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร

9.2. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ

9.3. ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

โครงการ		พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เป้าหมาย		1,5,6,8

กลยุทธ์			5,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	วันที่ 8 เมษายน 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการ 1.3 ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑล นคราชสีมา 1.4 เตรียมจัดทำปฏิทิน การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรในโรงเรียน 1.5 เตรียมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ 1.6 เตรียมจัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับงานกับวิทยากร 1.7 เตรียมประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 1.8 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 1.9 เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ”ตามที่วางแผนและปฏิทิน 1.10 เตรียมประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.11 เตรียมสรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.12 เตรียมประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ | 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 3 เม.ย. 67 ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน | คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.2 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 2.3 จัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน 2.4 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.5 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.6 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.7 รวบรวมเอกสารการพัฒนาตนเอง เช่นใบเกียรติบัตร รูปภาพ 2.8 บันทึกผลสรุปผลการพัฒนาตนเอง | 7 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 8 เม.ย. 67 8 เม.ย. 67 8 เม.ย. 67 9-30 เม.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ | ทุกครั้งที่มีการอบรม หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา | หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานทางเว็ปไซต์ | 25 พ.ค. 67 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ค่าลงทะเบียน | จำนวน 200/คน | 200 | - | 167 คน | 33,400 | - |  |
| 2 | ค่ากระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 100 |  | 1 รีม | 100 | - |  |
| 3 | กระดาษการ์ดขาว | 180 แกรม | 220 |  | 2 | 440 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 33,940 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   33,940		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน    33,940 		บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ธีการดำเนินการ

กิจกรรม			การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการทำงานเป็นทีม”

โครงการ		พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เป้าหมาย		1,5,6,8

กลยุทธ์			5,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	วันที่ 24 เมษายน 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “อบรมการทำงานเป็นทีม” 1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการ 1.3 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1.4 เตรียมจัดทำกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการทำงานเป็นทีม” 1.5 เตรียมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ 1.6 เตรียมจัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับงานกับวิทยากร 1.7 เตรียมประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 1.8 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 1.9 เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการทำงานเป็นทีม” ตามที่วางแผนและปฏิทิน 1.10 เตรียมประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.11 เตรียมสรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.12 เตรียมประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ | 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 5 เม.ย. 67 ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน | คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.2 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 2.3 จัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน 2.4 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.5 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.6 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.7 รวบรวมเอกสารการพัฒนาตนเอง เช่นใบเกียรติบัตร รูปภาพ 2.8 บันทึกผลสรุปผลการพัฒนาตนเอง | 10 เม.ย. 67 10 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 3-4 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 7 พ.ค. 67 7-10 พ.ค. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ | ทุกครั้งที่มีการอบรม หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา | หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานทางเว็ปไซต์ | 30 พ.ค. 67 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำงานเป็นทีม”

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท |  | สต. |  |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 100 | - | 3 รีม | 300 |  | - |  |  |  |
| 2 | ค่าอาหารว่าง | 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท | 100 | - | 189 คน | 18,900 |  | - |  |  |  |
| 3 | ค่าอาหาร | 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท | 50 | - | 189 คน | 9,450 |  | - |  |  |  |
| 4 | ค่าน้ำดื่ม | เอโร่ น้ำดื่มถ้วย | 80 | - | 10 ลัง | 800 |  | - |  |  |  |
| 5 | ค่าที่ระลึกวิทยากร |  | 1,000 | - | 1 คน | 1,000 |  | - |  |  |  |
| 6 | ค่าตอบแทนวิทยากร |  | 5,000 |  | 1 คน | 5,000 |  | - |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  | 35,450 |  | - |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   35,450		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน   35,450  		บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่”

โครงการ		พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เป้าหมาย		1,5,6,8

กลยุทธ์			5,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” 1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการ 1.3 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1.4 เตรียมจัดทำกำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” 1.5 เตรียมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ 1.6 เตรียมจัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับงานกับวิทยากร 1.7 เตรียมประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 1.8 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 1.9 เตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” ตามที่วางแผนและปฏิทิน 1.10 เตรียมประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.11 เตรียมสรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.12 เตรียมประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ | 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 2 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 5 มิ.ย. 67 ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน ก่อนการอบรมทุกครั้ง 7 วัน | คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.2 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 2.3 จัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน 2.4 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.5 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.6 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.7 รวบรวมเอกสารการพัฒนาตนเอง เช่นใบเกียรติบัตร รูปภาพ 2.8 บันทึกผลสรุปผลการพัฒนาตนเอง | 10 มิ.ย. 67 10 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 24 มิ.ย.. 67 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ | ทุกครั้งที่มีการอบรม หลังการอบรมทุกครั้ง 7 วัน |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา | หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน หลังการอบรมทุกครั้ง 7วัน |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานทางเวปไซต์ | 30 เม.ย 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่”

ฝ่าย 	  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท |  | สต. |  |  |  |
| 1 | ค่าน้ำมันรถนำเสนอผลงาน | รถตู้ 1 คัน | 2,000 | - | 1 คัน | 2,000 |  | - |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน | 250 บาท x 10 ชุด | 250 | - | 10 ชุด | 2,500 |  | - |  |  |  |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู | 11 คน x 200 บาท | 200 | - | 11 คน | 2,200 |  | - |  |  |  |
| 4 | สำรองดำเนินการ |  | 300 | - | 1 | 300 |  | - |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  | - |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   7,000		บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวมเป็นเงิน ....7,000...................  บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			การ “ศึกษาต่อยืมเรียน”

โครงการ		พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เป้าหมาย		1,5,6,8

กลยุทธ์			5,7

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ - เตรียมการกำหนดร่างการกู้ยืมเงินของโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการกู้ยืมเรียน - เตรียมแบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมก | พ.ค. 67 พ.ค. 67 พ.ค. 67 | นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 สำรวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน 2.2 รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ นำเสนอ คณะกรรมการการพิจารณาการกู้ยืมเรียนต่อ เพื่อขออนุมัติ 2.3 จัดทำปฏิทิน การเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูของบุคลากรในโรงเรียน 2.4 ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ 2.5 ประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.6 นำเสนอผู้บริหารนำเสนออนุมัติงบประมาณ 2.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู 2.8 ผู้ที่ได้รบการอนุมัติกู้ยืมเรียน เบิกจ่ายและนำหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.9 ประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูทุกครั้ง 2.10 สรุปรายงานผลการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูทุกครั้ง 2.11 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.12 รวบรวมเอกสารการพัฒนาตนเอง เช่นใบเกียรติบัตร รูปภาพ 2.13 สรุปผลการพัฒนาตนเอง | มิ.ย. 67 มิ.ย. 67 มิ.ย. 67 มิ.ย. 67 มิ.ย. 67 มิ.ย. 67 ส.ค. 67 ส.ค. 67 ส.ค. 67 มี.ค. 68 มี.ค. 68 มี.ค. 68 มี.ค. 68 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูของครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ | มี.ค. 68 มี.ค. 68 มี.ค. 68 มี.ค. 68 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูของครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา | หลังจากบุคลาการเรียนจบ รายเดือน/รายภาคเรียนและปีการศึกษา 2568 หลังจากบุคลาการเรียนจบ รายเดือน/รายภาคเรียนและปีการศึกษา 2568 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานทางเวปไซต์ | หลังจากบุคลากรเรียนจบ |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อยืมเรียน

ฝ่าย 	 ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | สำรองงบการศึกษาต่อ ยืมเรียน | ครูยืมเรียน | 400,000 |  | 1 | 400,000 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่แสนบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 400,000 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   400,000		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน      400,000 		บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดวงตา อรุณรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 3	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	บุคลากร		  ฝ่าย	ประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธ์ข้อที่     9       เป้าหมายข้อที่	3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   	2 	ประเด็นที่   	2.5

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2       ตัวบ่งชี้ที่         2.5

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ    2.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

ครูเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน  เป็นผุ้ที่ทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้จากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ  ทำให้ผู้ปกคราองนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น  จากการเพิ่มจำนวนของนักเรียนทำให้ส่งผลถึงการขาดครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางโอกาสเช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และบุคลากรอื่นในที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยนวิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

โรงเรียนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีครูเพียงพอ ตามความถนัด จึงจัดให้มีโครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีการศึกษา 2567

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและศิลปะ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคน ในปีการศึกษาที่ 2567 ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดระบบสรรหาคัดเลือกครูและบุคลากร ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้

ร้อยละ 85

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	1,100	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน       1,100            บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  แบบประเมินผลความพึงพอใจ

6.2  รายงานการคัดเลือกสรรหาบุคลากร

6.3  รายงานการประเมินครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา

7.  วิธีการดำเนินการ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1. ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรดังนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1.2 เตรียมประชุมคณะ กรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1.3เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร | 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 | นางสาวเกณิกา โกศลสุข |
| 2 | 1. จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1. ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรดังนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1.2 เตรียมประชุมคณะ กรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1.3เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO) 2.1 จัดทำคำสั่งการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2.4 สำรวจอัตรากำลัง บุคลากรจากทุกฝ่าย 2.5 รวบรวมข้อมูลนำเสนอ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ 2.6 ประกาศรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลังที่ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานีวิทยุ Facebook Website โรงเรียน 2.7 เปิดรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลังที่ผู้อำนวยการและผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานีวิทยุ Facebook Website โรงเรียน 2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2.9 คณะกรรมการตรวจ ข้อสอบสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2.10 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2.11 ทดลองปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงานของโรงเรียน 2.12 จัดทำแบบประเมินการทดลองงานตามระเบียบการปฏิบัติงานโรงเรียน 2.13 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองงานของบุคลากร 2.14 คณะกรรมการประเมินสรุปผลการทดลองงานของบุคลากรเสนอ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติบรรจุแต่งตั้ง 2.15 ประสานงานกับงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทำเอกสารบรรจุแต่งตั้งและนำส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 2.16 สรุปผลการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่สอบผ่านและไม่ผ่านการทดลองงาน | 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 23-30 มี.ค. 67 1-10 เม.ย. 67 6-31 ม.ค. 67 6-31 ม.ค. 67 3 ก.พ.-30 มี.ค. 67 3 ก.พ.-30 มี.ค. 67 9.-30 มี.ค. 67 16-24 เม.ย. 67 16-24 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 20-30 เม.ย. 67 20-30 เม.ย. 67 20-30 เม.ย. 67 1-15 พ.ค. 67 1-15 พ.ค. 67 1-15 พ.ค. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์ | 1-15 พ.ค. 67 ทุกครั้งที่มีการจำหน่ายบุคลากร รายภาคเรียนและปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร 4.2 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีการศึกษาต่อไป |  |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานผ่านทางว็บไซด์โรงเรียน |  |  |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร | ร้อยละ 85 มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือกครูและบุคลากร ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ | 1. รายงานสรุปผลการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2. แบบประเมินการทดลองงาน 3. แบบสำรวจอัตรากำลัง |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม   สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ฝ่าย   ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4จัดพิมพ์ข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ | 70 แกรม | 120 | - | 5 | 600 | - |  |
| 2 | หมึกปริ้น |  | 500 | - | 1 | 500 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  | 1,100 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	1,100		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน		 1,100 		บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวเกณิกา โกศลสุข ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 4	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   บุคลากร			  ฝ่าย	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธข้อที่  12   เป้าหมายข้อที่	  2

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   	2 	ประเด็นที่  2.3

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    3     ตัวบ่งชี้ที่  	6

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ .4.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

การทำงานของหน่วยงานต่างๆ  จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความร่วมมือของบุคลากรในทุกฝ่าย  สำหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนั้นสามารถกระทำได้  ในหลายรูปแบบ  เช่น  การไปเยี่ยมเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย  การไปร่วมงานศพ  การไปแสดงความยินดีสำหรับครูคลอดบุตร  ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน  ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว  จึงได้กำหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในโรงเรียนขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคน

2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 100 ครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีขวัญกำลังใจที่ดี

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับขวัญกำลังใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในกา

ปฏิบัติหน้าที่

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	7,117,315.42    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี           -           บาท

4.3 งบจัดหา		-	    บาท

รวมเป็นเงิน   7,117,315.42	 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

6.2 แบบสรุปผลการรับสวัสดิการครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร | 3 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวจรรยา คนชุม | 75,620 |
| 2. | กิจกรรมขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู | 3 | ตลอดปีการศึกษา | นางวิลาวัลย์ บุญนำพา | 10,000 |
| 3. | กิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับครูคลอดบุตร | 3 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวกานต์ชนก แสวงผล | 20,000 |
| 4. | กิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | 3 | 27 พฤษภาคม 2567 | นางสาวชนนิกานต์ ทองพา | 575,120 |
| 5. | กิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ | 3 | 25 ธันวาคม 2567 | นางสาวอัมพร ภูชะหาร | 690,120 |
| 6. | กิจกรรมโบนัสประจำปี | 3 | 25 ธันวาคม 2567 | นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค | 1,150,120 |
| 7. | กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี | 3 | 15 มีนาคม 2568 | นางอัญชิสา ยืนยง | 460,120 |
| 8. | กิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน | 3 | ตลอดปีการศึกษา | นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง | 30,120 |
| 9. | กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | 3 | 25-30 เมษายน 2568 | นางวิลาวัลย์ บุญนำพา | 2,300,120 |
| 10. | กิจกรรมเกษียณอายุราชการ | 3 | 25-30 เมษายน 2568 | นางสาวอัมพร ภูชะหาร | 1,773,735.42 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 2. กิจกรรมขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 3. กิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับครูคลอดบุตร | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 4. กิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 5. กิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 6. กิจกรรมโบนัสประจำปี | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 7. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 8. กิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 9. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |
| 10. กิจกรรมเกษียณอายุราชการ | 1. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 80 เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับขวัญกำลังใจทุกคน

2. ครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางวิลาวัลย์ บุญนำพา ) ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			วันเกิดสำหรับผู้บริหาร

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวจรรยา  คนชุม

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดผู้บริหาร ครู และพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวจรรยา คนชุม |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับงานธุรการ แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ผู้บริหาร ครูและพนักงาน 2.4 รวบรวมข้อมูลวันเดือน ปีเกิด ผู้บริหาร ครูและพนักงาน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 ตลอดปีการศึกษา 7 ส.ค. 67 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 12 เม.ย. 68 12 เม.ย. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  วันเกิดสำหรับผู้บริหาร

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | วันเกิดสำหรับผู้บริหาร | มอบของที่ระลึก | 25,000 |  | 3 | 75,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| 3 | หมึกปริ้น |  | 500 |  | 1 | 500 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 75,620 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   75,620		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          75,620      บาท

| ผู้เสนอ ...................... ......................... ( นางสาวจรรยา คนชุม ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ขวัญกำลังใจผู้บริหาร  ครู

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ		นางวิลาวัลย์  บุญนำพา

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลผู้บริหาร ครู ที่ได้รับรางวัล | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางวิลาวัลย์ บุญนำพา |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจข้อมูลผู้บริหาร ครู ที่ได้รับรางวัล 2.4 รวบรวมข้อมูลผู้บริหาร ครู ที่ได้รับรางวัล 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 1 พ.ย. 67 1 พ.ย. 67 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับผู้บริหาร ครู 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับผู้บริหาร ครู | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ขวัญกำลังใจผู้บริหาร  ครู

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู | มอบช่อดอกไม้ | 1,500 |  | 10 | 15,000 | - |  |
|  |  | จัดซื้อโล่รางวัล | 1,500 |  | 10 | 15,000 | - |  |
|  |  | จัดซื้อกรอบเกียรติบัตร | 100 |  | 20 | 2,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 32,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   32,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          32,120      บาท

| ผู้เสนอ ........... .................................... ( นางวิลาวัลย์ บุญนำพา ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ขวัญกำลังใจสำหรับครูคลอดบุตร

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวกานต์ชนก  แสวงผล

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลครู พนักงาน ที่ตั้งครรภ์ | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวกานต์ชนก แสวงผล |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจข้อมูลครู พนักงาน ที่ตั้งครรภ์ 2.4 รวบรวมข้อมูลครู พนักงาน ที่ตั้งครรภ์ 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ขวัญกำลังใจครูคลอดบุตร | มอบซองหรือซื้อของขวัญ | 2,000 |  | 15 | 30,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 30,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   30,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          30,120      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวกานต์ชนก แสวงผล ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ชุดสวัสดิการครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	27 พฤษภาคม  2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวชนนิกานต์  ทองพา

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวชนนิกานต์ ทองพา |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.4 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ชุดสวัสดิการครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | ชุดพละ | 2,500 |  | 230 | 575,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 575,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   575,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          575,120      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวชนนิกานต์ ทองพา ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	25 ธันวาคม  2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวอัมพร  ภูชะหาร

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ - เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบ แต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวอัมพร ภูชะหาร |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.4 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดี ปีใหม่ 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 25 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ | ซื้อของขวัญจับสลากและงานเลี้ยงสังสรรค์ | 3,000 |  | 230 | 690,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  | 690,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   690,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          690,120      บาท

| ผู้เสนอ ...................................... ......... ( นางสาวอัมพร ภูชะหาร ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			โบนัสประจำปี

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	25 ธันวาคม 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวดารารัตน์  อัตโยโค

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.4 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมโบนัสประจำปี 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมโบนัสประจำปี 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 25 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมโบนัสประจำปี 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมโบนัสประจำปี | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  โบนัสประจำปี

ฝ่าย 	  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | โบนัสประจำปี | เงินขวัญกำลังใจสำหรับผู้บริหาร ครูและพนักงาน | 5,000 |  | 230 | 1,150,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 1,150,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   1,150,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          1,150,120      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

.............................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ตรวจสุขภาพประจำปี

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	15 มีนาคม 2568

ผู้รับผิดชอบ		นางอัญชิสา  ยืนยง

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางอัญชิสา ยืนยง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.4 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 13 พ.ค. 67 15 มี.ค. 68 15 มี.ค. 68 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ตรวจสุขภาพประจำปี

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ตรวจสุขภาพประจำปี | เงินขวัญกำลังใจสำหรับผู้บริหาร ครูและพนักงาน | 2,000 |  | 230 | 460,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  | 460,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   460,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          460,120      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางอัญชิสา ยืนยง ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

.............................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ขวัญกำลังใจ  ไม่ขาด  ไม่ลา  ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวกัญนิภา  ศิลาน้ำเที่ยง

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 21 เม.ย.67 21 เม.ย.67 21 เม.ย.67 21 เม.ย.67 | นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากร 2.4 รวบรวมข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากร เป็นรายเดือน 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 21 เม.ย.67 21 เม.ย.67 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 17 มี.ค. 68 17 มี.ค. 68 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 21 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ขวัญกำลังใจ  ไม่ขาด  ไม่ลา  ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน | เงินขวัญกำลังใจสำหรับครู | 2,000 |  | 15 | 30,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 30,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   30,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          30,120      บาท

| ผู้เสนอ .................................. ............. ( นางสาวกัญนิภา ศิลาน้ำเที่ยง ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	25-30 เมษายน  2568

ผู้รับผิดชอบ		นางวิลาวัลย์  บุญนำพา

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางวิลาวัลย์ บุญนำพา |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.4 สำรวจข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะไปพักผ่อน 2.5 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงาน 2.6 รวบรวมข้อมูลสถานที่ที่จะไปพักผ่อน 2.7 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 2.8 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 2.9 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.10 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.67 25-30 เม.ย.68 25-30 เม.ย.68 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 30 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | เงินขวัญกำลังใจสำหรับครู | 10,000 |  | 230 | 2,300,000 | - |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สองล้านสามแสนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  | 2,300,120 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   2,300,120		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          2,300,120      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางวิลาวัลย์ บุญนำพา ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			เกษียณอายุราชการ

โครงการ		เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เป้าหมาย		6

กลยุทธ์			12

ระยะเวลาดำเนินงาน	25-30 เมษายน  2568

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวอัมพร  ภูชะหาร

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ 1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.1.4 เตรียมสำรวจข้อมูลอายุครูและอายุการทำงานของครูที่เกษียณอายุราชการ | 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 7 พ.ค.67 | นางสาวอัมพร ภูชะหาร |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม 2.3 สำรวจข้อมูลอายุครูและอายุการทำงานของครูที่เกษียณอายุราชการ 2.4 รวบรวมข้อมูลอายุครูและอายุการทำงานของครูที่เกษียณอายุราชการ 2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 2.7 รวบรวมเอกสาร เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม รูปภาพ 2.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | 27 พ.ค.67 27 พ.ค.67 27 พ.ค.67 27 พ.ค.67 25-30 เม.ย.68 25-30 เม.ย.68 หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7 วัน หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 15 วัน |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเกษียณอายุราชการ | ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม หลังการดำเนินกิจกรรม ทุกครั้ง 7วัน รายเดือน/รายภาคเรียน และปีการศึกษา 2567 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป | 30 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook Website โรงเรียน | 30 เม.ย. 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  เกษียณอายุราชการ

ฝ่าย 	ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กิจกรรมเกษียณอายุราชการ | มอบเงินเกษียณแก่ นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ | 459,884 | 84 | 1 | 459,884 | 84 |  |
|  |  | มอบเงินเกษียณแก่ นางสาวละอองศรี สุขทวี | 292,179 | 48 | 1 | 292,179 | 48 |  |
|  |  | มอบเงินเกษียณแก่ นายสมจิตร เวียงใต้ | 355,293 | 42 | 1 | 355,293 | 42 |  |
|  |  | มอบเงินเกษียณแก่ นางสาวภาริณี วรรณทวี | 316,544 | 40 | 1 | 316,544 | 40 |  |
|  |  | มอบเงินเกษียณแก่ นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร | 339,713 | 28 | 1 | 339,713 | 28 |  |
| 2 | ค่าดำเนินการ |  | 10,000 |  | 1 | 10,000 |  |  |
| 3 | กระดาษ A4 | 70 แกรม “ IQ BRAND” | 120 |  | 1 | 120 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์ ) |  |  |  |  |  | 1,773,735 | 42 |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   1,773,735.42		บาท		 งบจัดหา			บาท

งบโครงการเรียนฟรี			บาท

รวมเป็นเงิน          1,773,735.42      บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวอัมพร ภูชะหาร ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

.............................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลำดับที่	 3	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	จัดบอร์ดทำเนียบครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	กลุ่มงานบุคลากร     ฝ่าย	ประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธ์ข้อที่     9       เป้าหมายข้อที่	3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   	2 	ประเด็นที่   	2.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2       ตัวบ่งชี้ที่         2.1,2.2

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ    2.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)

ครู และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน  เป็นผู้ที่ทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้จากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ  ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีการจัดบอร์ดทำเนียบครู และบุคลากรอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการจัดบอร์ดทำเนียบครูและบุคลากรอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านบุคลากรในโรงเรียนให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และการจัดสรรอัตรากำลังในแต่ละสายชั้นตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำบอร์ดทำเนียบครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านบุคลากรในโรงเรียนให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3. เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มีความพึงพอใจ

การทำเนียบครู

  - เชิงคุณภาพ  ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มีบอร์ดทำเนียบครู และ

บุคลากรที่ชัดเจน

  - ตัวชี้วัดความสำเร็จ ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มีความพึง

พอใจการทำเนียบครูที่ชัดเจน  ร้อยละ 90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	4,800	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน    4,800		 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  เครื่องมือ

- แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทำบอร์ดทำเนียบครู  บุคลากรและพนักงาน ปีการศึกษา 2567

6.2  วิธีติดตาม

- จัดทำบอร์ดทำเนียบครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

- หลังจัดทำบอร์ดทำเนียบ แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดทำ

ทำเนียบครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

- ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ

7.  วิธีการดำเนินการ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร 1.1.2 เตรียมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของ Stakeholder เสนอต่อผู้อำนวยการและผู้จัดการ 1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา | 15-31 พ.ค. 67 1-22 มิ.ย. 67 ทุกวันศุกร์สุดท้ายของ ทุกเดือน | นางรวงทอง ศรีศุภมิตร |
| 2 | 1. จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร 1.1.2 เตรียมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของ Stakeholder เสนอต่อผู้อำนวยการและผู้จัดการ 1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO) 2.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน การติดตามสรุปงานของงานแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการ ศึกษาและบุคลากร 2.2 ประสานงานกับงานแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร เพื่อแจ้งแบบฟอร์มและปฏิทินการสรุปรวบรวมงาน 2.3 ประชาสัมพันธ์งานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรให้กับผู้ที่เกี่ยงข้องรับ ทราบ 2.4 รวบรวมข้อมูลความต้อง การพัฒนาอบรมในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ประสานส่งต่อให้กับงานบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 2.5 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 2.6 จัดทำทำเนียบครู 2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 2.6.2 ประชุมวางแผนเตรียม การด้านต่าง ๆ เช่นบันทึกภาพครูใหม่ 2.6.3 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ - ถ่ายภาพครูใหม่ - ทำความสะอาดบอร์ด และเตรียมพื้นหลัง - จัดทำบอร์ดทำเนียบครูปีการศึกษา 2567 | 22-30 มิ.ย. 67 22-30 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 1-15 มิ.ย. 67 16-25 มิ.ย. 67 23 พ.ค. 67 24-26 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 15-30 มิ.ย. 67 |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ประสานส่งต่อให้กับงานบุคลากร ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา | 11-14 ก.พ. 67 2-6 มี.ค. 67 16-31 มี.ค. 67 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร นำเสนอหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ผู้อำนวย การและผู้จัดการ 4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ให้กับงานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน |  |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานผ่านทางว็บไซด์โรงเรียน |  |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  จัดบอร์ดทำเนียบครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2567

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 80 Gram “IQ BRAND” | 120 |  | 15 | 1,800 | - |  |
| 2 | ค่าล้างรูปภาพ | โฟโต้ | 20 |  | 100 | 2,000 | - |  |
| 3 | ค่าวัสดุจัดบอร์ด | กาวสองหน้า , กระดาษแข็ง |  |  |  | 1,000 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 4,800 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   4,800	บาท		 งบจัดหา			บาท

รวมเป็นเงิน   4,800  บาท

| ผู้เสนอ ............................................... (นางรวงทอง ศรีศุภมิตร) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 3	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	อบรมปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีการศึกษา  2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	บุคลากร		  ฝ่าย	ประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธ์ข้อที่     9       เป้าหมายข้อที่	3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   7,8       	ประเด็นที่   	2.5

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2       ตัวบ่งชี้ที่         7.7,8.1,8.1,8.2

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School)  โดยในทุก ๆ ปีการศึกษาจะมีการอบรม ปฐมนิเทศครูใหม่ขึ้นทุกปี เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลนครราขสีมา

การปฐมนิเทศน์ครูและบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูและบุคลากรที่เข้ามาใหม่รู้จักองค์กรเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และระบบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูและบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ช่วยให้ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งสร้างความผูกพันธ์กับโรงเรียนโดยให้ครูและบุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและบุคลากรใหม่  จึงได้กำหนดให้มีโครงการเพื่อให้ครูบุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รูจักบทบาทหน่าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถทำงานรวมกับผู้อื่นได้อยางมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูและบุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบการบริหารงานวัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ

- เพื่อให้ครูบุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รูจักบทบาทหน่าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถทำงานรวมกับผู้อื่นได้อยางมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

- เพื่อให้ครูและบุคลากรใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลดีต่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรทุกคน ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 มีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	  25,200	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน       25,200	    บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  แบบประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาปฐมนิเทศน์ครูและบุคลากรใหม่

7.  วิธีการดำเนินการ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรเพื่อเตรียมการดังต่อไปนี้ 1.1.1 เตรียมสำรวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน 1.1.2 เตรียมรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ นำเสนอผู้แทน ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ 1.1.3 เตรียมจัดทำปฏิทิน การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อของบุคลากรในโรงเรียน 1.1.4 เตรียมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ 1.1.5 เตรียมจัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับงานกับวิทยากร 1.1.6 เตรียมประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 1.1.7 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 1.1.8 เตรียมจัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน 1.1.9 เตรียมประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.1.10 เตรียมสรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 1.1.11 เตรียมประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ | 11-12 พ.ค. 67 | นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์ |
| 2 | 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO) 2.1 สำรวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน 2.2 รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ นำเสนอ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ 2.3 จัดทำปฏิทิน การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อของบุคลากรในโรงเรียน 2.4 ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ 2.5 จัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับงานกับวิทยากร 2.6 ประสานงานในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 2.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา 2.8 จัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน 2.9 ประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.10 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 2.11 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ |  |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงานแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง เครื่องมือการติดตาม 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา |  |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - สรุปผลการดำเนินงานผ่านทางว็บไซด์โรงเรียน |  |  |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. อบรมปฐมนิเทศน์ครูใหม่ของโรงเรียนในสังกันสังฆมณฑลนครรประจำปีการศึกษา 2567 | ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร้อยละ 85 ได้รับการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1. รายงานสรุปผลการจัดอบรมสัมมนา 2. แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนา |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูและบุคลากรใหม่ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความข้าใจในบริบทของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม   อบรมปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีการศึกษา  2567

ฝ่าย   ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | ค่าลงทะเบียน | จำนวน 36 คน | 700 | - | 36 คน | 25,200 | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  | 25,200 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	25,200		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน		 25,200 	บาท

| ผู้เสนอ ............................................... ( นางสาวรัศมี ทิรอดรัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ............................................... ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร |
| --- | --- |
| ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |

ลำดับที่	 2	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	กลุ่มงานบุคลากร     ฝ่าย	 ประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6	  กลยุทธ์ข้อที่     9       เป้าหมายข้อที่	3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   	2 	ประเด็นที่   	2.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2       ตัวบ่งชี้ที่         2.1,2.2

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ    2.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษาอบรมฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อบริบทของโลกเปลี่ยน

วิธีการในการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยน  เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดิมคือ “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้” ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา  สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สพฐ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  School) และมีพันธกิจเร่งด่วนด้านการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๓๐ ปี พระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ” เพื่อเป็นการ

ปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดหลักแนวคิดพึ่งตนเอง โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตามแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสไว้ให้กับปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และจัดประสบการณ์ต่างๆอย่างทั่วถึง ดังนั้นโรงเรียนจึงทำาโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน

2.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

- นักเรียนและครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ร้อยละ  100 ประกอบด้วยครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  - เชิงคุณภาพ

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  สามารถเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  90  มีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  สามารถเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่าง

พอเพียงและยั่งยืน  ร้อยละ  80

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  100,000	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี

4.2 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน    100,000		 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

16  พฤษภาคม  2567  ถึง  31 มีนาคม  2568

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1  เครื่องมือ

1.  แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การส่งแผนการจัดการเรียนรู้

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจ

6.2  วิธีติดตาม

1.  การสำรวจ

2.  ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์

-  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ

-  สรุปอภิบายผลการดำเนินงาน

7.  วิธีการดำเนินการ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 วางแผนการทำงานดังต่อไปนี้ 1.1.1 เขียนโครงการเสนอฝ่ายบริหาร 1.1.2 ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ 1.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม 1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 1.2.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากรในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร 1.2.2 เตรียมการดำเนินการ | 10-15 เมษายน 67 16-30 พฤษภาคม 67 1 – 15 มิถุนายน 67 1-15 มิถุนายน 67 1-15 มิถุนายน 67 15-30 มิถุนายน 67 | นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ น.ส.ดวงตา อรุณรัมย์ |
| 2 | ขั้นการดำเนินงาน (D : DO) 2.1 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 2.2 จัดทำแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ตามหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ห้องเรียน 2.4 ประชุมสรุปผลการแข่งขันแต่ละสัปดาห์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับคณะครู บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย | 1 กรกฎาคม 67 – 31 มีนาคม 68 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ |  |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบ 3.2 ประเมินงานสอบถาม 3.3 ประเมินความพึงพอใจ | 16-31 มีนาคม 67 |  |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร นำเสนอหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร ผู้อำนวย การและผู้จัดการ 4.2 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน 4.3 ปรับปรุงแก้ไข / เสนอแนะ | 15-31 มีนาคม 68 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) - รายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียน ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน | 1 - 15 เมษายน 68 |  |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  โครงการกีฬาบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณ์   ปีการศึกษา 2567

ฝ่าย  ประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | - ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของฯ | 40,000 |  | 4 | 40,000 | - |  |
| 2 | งบประมาณประเมินสถานศึกษาพอเพียง | - เตรียมสถานที่ - ค่าเอกสาร - ค่าป้ายต่าง ๆ - ค่าต้อนรับ | 30,000 10,000 10,000 10,000 |  |  | 30,000 20,000 10,000 10,000 | - - - - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 100,000 | - |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	   100,000	บาท		 งบจัดหา			บาท

รวมเป็นเงิน   100,000      บาท

ผู้เสนอ ................................................. ( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ผู้อนุมัติ ............................................. (บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ) ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ

สรุปงบประมาณ ปี 2567

ส่วนที่

4

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2567

ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและบุคลากร

| ลำดับ | แผนงานหน่วยงาน | งบโรงเรียน | งบเรียนฟรี | งบจัดหา | สรุปรายจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |
|  | 1.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 | 3,000 | - | - | 3,000 |
|  | 1.2 กิจกรรมทำปฏิทินประจำปี | - | - | - |  |
| 2 | โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวช้องต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567 | 1,500 |  |  | 1,500 |
| 3 | โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) | 8,000 |  |  | 8,000 |
|  | กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 5 (สมศ.) | 130,000 |  |  | 130,000 |
|  | กิจกรรมกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ประกาศค่าเป้าหมาย | - | - | - | - |
|  | การติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา | - | - | - | - |
|  | ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน | - | - | - | - |
|  | สรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด | - | - | - | - |
| 4 | โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินเครื่องแต่งกายของครูบุคลากร | 2,000 | - | - | 2,000 |
|  | - กิจกรรมสำรวจการออกนอกโรงเรียน | 100 | - | - | 100 |
|  | - กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด | 100 | - | - | 100 |
|  | - กิจกรรมสรุปผลการขาด ลา มาสาย ของครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2567 | 100 | - | - | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |  |  |  |  |
|  | - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ” | 33,940 |  |  | 33,940 |
|  | - อบรมการทำงานเป็นทีม | 35,450 |  |  | 35,450 |
|  | - อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ | 7,000 |  |  | 7,000 |
|  | - ศึกษาต่อยืมเรียน | 400,000 |  |  | 400,000 |
| 6 | โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีการศึกษา 2567 | 1,100 |  |  | 1,100 |
| 7 | โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร | 75,620 |  |  | 75,620 |
|  | - กิจกรรมขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู | 10,000 |  |  | 10,000 |
|  | - กิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับครูคลอดบุตร | 20,000 |  |  | 20,000 |
|  | - กิจกรรมชุดสวัสดิการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ | 575,120 |  |  | 575,120 |
|  | - กิจกรรมคริสต์มาศและสวัสดีปีใหม่ | 690,120 |  |  | 690,120 |
|  | - กิจกรรมโบนัสประจำปี | 1,150,120 |  |  | 1,150,120 |
|  | - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี | 460,120 |  |  | 460,120 |
|  | - กิจกรรมขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสายและลงเวลากลับทุกวัน | 30,120 |  |  | 30,120 |
|  | - กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ | 2,300,120 |  |  | 2,300,120 |
|  | - กิจกรรมเกษียณอายุราชการ | 1,773,735.42 |  |  | 1,773,735.42 |
| 8 | โครงการจัดบอร์ดทำเนียบครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2567 | 4,800 |  |  | 4,800 |
| 9 | โครงการอบรมปฐมนิเทศนครูใหม่ของโรงเรียนในสังกันสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2567 | 25,200 |  |  | 25,200 |
| 10 | โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 100,000 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 7,423,365.42 | 0 | 0 | 7,423,365.42 |